Приложение 19

Расчет

транспортных расходов на доставку вахтовых работников для строительства путепроводов км 122, км 124 нового моста и реконструкции существующего ч/р Илек:

Транспортные расходы на доставку вахтовых работников

Зтр = 2 х Кц х Чв х Стр

Где:  Зтр  - расходы по доставке вахтового персонала автотранс-

портом до вахтового поселка;

Кц   - цикличность;

Чв    - количество человек;

Стр  - стоимость маш-час эксплуатации автобуса:

«ЛиАЗ»-525646 -  3016 руб/час;

«ПАЗ-32054» - 1901 руб/час в ценах 1-го квартала 2010г;

45 чел–вместимость автобуса «ЛиАЗ-525646», кол-во машин 5 шт;

25 чел – вместимость автобуса «ПАЗ-32054», кол-во машин 5 шт.

Транспортные расходы на доставку вахтовых работников

составят в ценах на 1 кв. 2010г:

Зтр = 2х25мес х 225чел х 3016:45 х 3,5 + 2х25мес х 125челх1901:25 х 3,5 =

4 302 375 руб.

Расчет

затрат на устройство вахтового поселка

Затраты на устройство вахтового поселка определяются расчетом:

затраты на материалы и инвентарные конструкции временных зданий и сооружений определяются на основании калькуляций, прайс-листов и т.п. документов поставщиков.

Змк=(Смк + Трмк)*Клз

Где: Змк – затраты на материалы и инвентарные конструкции расчетного вида временного здания и сооружения, руб.,

Смк – стоимость каждого вида материалов и инвентарных конструкций для расчетного вида временного здания или сооружений на основании калькуляций, прайс-листов и т.п. документов поставщиков, руб.,

Трмк – стоимость транспортировки каждого вида материалов и инвентарных конструкций, руб.,

Клзмк – коэффициент учета заготовительско-складских расходов (1,02 на материалы, 1,0075 на металлоконструкции, 1,012 на оборудование).

Бытовые помещения Змк = (195 000*25*1,16)*1,0075= 5 697 412 руб.

Подвижная мастерская ПММ-ЗМ Змк = (1 099 000*2*1,16)*1,012= 2 580 276 руб.

Сварочный пост Змк = (1 900 000*3*1,16)*1,012=6 691 344 руб.

Пост охраны Змк = (69 650*7*1,16)*1,0075=569 800 руб.

Прорабская Змк = (195 000*2*1,16)*1,0075+(236 300*1,16)*1,0075=505 557 + 276164 =

781 721 руб.

Столовая Змк = (300 000*2*1,16)*1,0075 = 701 220 руб.

Пункт мойки колес Змк = (200 000*7*1,16)*1,0075 = 1 745 800 руб.

Пожарный щит Змк = (5 900*27*1,16)*1,0075 = 186 174 руб.

Прожекторные мачты освещения Змк=(114 000*27*1,16)*1,0075=3 597 269 руб.

Биотуалеты Змк=(15 000*31*1,16)*1,012 = 545 873 руб.

Штаб стройки Змк=(300 000*1*1,16)*1,0075= 350 610 руб.

Общежитие на 32 чел Змк=(700 000*3*1,16)*1,0075 = 2 454 270 руб.

Жилой 2-х блочный дом на 4 чел  Змк=(600 000*16*1,16)*1,0075=11 219 520 руб.

Гостиница на 8 чел Змк=(390 000*1,16)*1,0075= 455 793 руб.

Баня Змк = (360 000*1,16)*1,0075 = 420 732 руб.

Цех по ремонту буровой техники Змк=(1 425 340*1,16)*1,0075=1 665 795 руб.

Гараж с пождепо Змк=(816 800*1,16)*1,0075=954 594 руб.

Блочная трансформаторная подстанция Змк=(551 060*1,16)*1,012= 646 900 руб.

Насосная с водозабором  Змк=(1 375 000*1,16)*1,012=1 614 140 руб.

Водонапорная башня, Резервуар с эл.подогр. Змк=(500 000*2*1,16)*1,0075=1 168 700 руб.

Блочная котельная Змк=(456 200*2*1,16)*1,012 = 923 349 руб.

Градирня Змк=(183 726*1,16)*1,012 = 215 680 руб.

Ресиверы Змк=(15 200*2*1,16)*1,012= 35 687 руб.

Цементный склад – 6 силосов Змк=(630 000*6*1,16)*1,02=745 416 руб.

Бетонный завод до 30 м3/час Змк=(5 800 000*1,16)*1,012=6 808 736 руб.

Итого затрат: 52 776 811 руб.

Расчет

затрат, связанных с осуществлением работ вахтовым методом:

Расчет выполнен вахтовым методом в соответствии с «Отраслевым положением о вахтовом методе организации работ» 1988 г.

Вахтовые работники доставляются к местам работ автобусом на расстояние 127 км.

Обслуживающий персонал для вахтового поселка нанимается на месте и в расчете вахтовой надбавки не учитывается.

Исходные данные

| Показатели | Ед. изм. | Условное обозначение | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Нормативный срок строительства: | мес | Тн | 57 |
| 2. Продолжительность вахты | нед | - | 2 |
| 3. Продолжительность смены | ч | - | 12 |
| 4. Коэффициент переработки | - | Кпер | 1,756 |
| 5. Коэффициент снижения выработки | - | Кс.в. | 0,10 |

В общем случае количество обслуживающего персонала определяется ПОСом и назначение ему вахтовых надбавок может иметь место при использовании работников строительного подразделения, выполняющего работы вахтовым методом.

В выполненном расчете количество обслуживающего персонала учтено только при определении затрат на содержание вахтового поселка (расчет № 2), исходя из условия нахождения обслуживающего персонала в вахтовом поселке в период выполнения работ.

1. Расчет № 1 численности работников, занятых на объекте вахтовым методом.

Количество работников на объекте (Ч) определяется

и составляет:

Ч =369/1,756= 210 чел.

Значение Кпер см. по табл.2, прил.2

С учетом обслуживающего персонала (20 чел.) всего на объекте находится 210+20 =230 чел.

2. Расчет № 2 затрат на содержание вахтового поселка сделан по следующим выражениям:

Тв =  57/(1,756*(1-0,1)=36 мес. (1080 дн.)

Св.п. = 230  1,05  0,97  1080 = 252 995 руб.

3. Расчет № 3 затрат на аренду каналов связи (Са.к.с.).

Нормативный срок строительства 57 мес. Абонентская плата в месяц (по приложению Тариф ОАО МТС) составляет 6 690 руб.

Са.к.с. = 6 690*57=381 330 руб.

4. Расчет № 4 затрат по привлечению дополнительных мастеров и других ИТР (Сд.ИТР).

Численность ИТР, работающих на мостах, будет составлять:

ЧИТР = Ч  Кпер  0,11 = 210  1,756  0,11 = 40 чел.,

Сд.ИТР = 173,6  ЧИТР  1,25  Тв = 173,6  40  1,25  36 = 312 480 руб.

5. Расчет № 5 затрат на компенсацию в связи с работой сверхнормативной продолжительности (Ссн = 1400(Кпер - 1,0)Чв  Тв);

Ссн = 1400(1,756 - 1,0)210  3 = 666 792 руб. (где 3 года = 36 мес.),

6. Затраты на командирование рабочих, ИТР, служащих.

Командируется 210 чел. из них:

рабочих 185 (0,84) (ср. разряд - 4,6) Тст = 1 722,72 руб/дн. (Журнал ценообразование и сметное нормирование в строительстве, апрель 2010г)

мастеров 20 (0,12)  (ср.разряд – 5,0) Тст = 1 819,08 руб/дн.

прораб 5 (0,04) (ср.разряд – 6,0) Тст = 2 119,08 руб/дн.

Средняя дневная зарплата ()

= 0,84  1 722,72 + 0,12  1 819,08 + 0,04  2 119,08 = 1 750,13.

Всего затрат: 4 302 375 + 52 776 811 + 3 645 700 + 252 995 + 381 330 + 312 480 + 666 792 = 62 338 483 руб.