- МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ БАЗИСНО ИНДЕКСНЫМ И РЕСУРСНЫМ МЕТОДАМИ (РЕКОМЕНДОВАНО К ПРИМЕНЕНИЮ ПИСЬМОМ РАО "ГАЗПРОМ" ОТ 13.02.97 N 09-5/115) (ВМЕСТЕ С "ИНСТРУКЦИЕЙ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ВВОДИМЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ". СН 534-81")

(по состоянию на 20 октября 2006 года)

Рекомендовано к применению письмом РАО Газпром от 13 февраля 1997 г. N 09-5/115 МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ БАЗИСНО - ИНДЕКСНЫМ И РЕСУРСНЫМ МЕТОДАМИ Настоящее Пособие разработано АООТ Гипротехмонтаж по согласованию с РАО Газпром, рекомендовано для применения участниками инвестиционного процесса, осуществляемого на объектах газовой промышленности, и может быть использовано для аналогичных целей в других отраслях промышленности. Пособие разработано в развитие "Методических рекомендаций по составлению сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы ресурсным методом", введенных в действие письмом Госстроя России от 24.02.94 N 12-29. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Пусконаладочные работы по характеру и назначению являются продолжением монтажных работ и завершающим звеном нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий, зданий и сооружений. По окончании пусконаладочных работ объект может быть предъявлен к сдаче в эксплуатацию. Основные положения по порядку проведения пусконаладочных работ изложены в СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы". К пусконаладочным работам относится комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования. При этом понятие "оборудование" охватывает всю технологическую систему объекта, то есть комплекс технологического и всех других видов оборудования и трубопроводов, электротехнические, санитарно - технические и другие устройства, системы автоматизации, обеспечивающие выпуск первой партии продукции, предусмотренной проектом. До начала индивидуальных испытаний смонтированного оборудования осуществляются пусконаладочные работы по электротехническим устройствам, автоматизированным системам управления, теплоэнергетическому и некоторым другим видам оборудования, выполнение которых обеспечивает проведение индивидуальных испытаний технологического оборудования - завершающего этапа работ по монтажу этого оборудования. Пусконаладочные работы, которые проводятся в период индивидуальных испытаний оборудования, обеспечивают выполнение требований, предусмотренных рабочей документацией, стандартами и техническими условиями на отдельные машины, механизмы, аппараты и агрегаты, с целью подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией для комплексного опробования. В период комплексного опробования оборудования выполняются проверка, регулировка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый технологический режим, обеспечивающий выпуск первой партии продукции. Требования к производству и приемке пусконаладочных работ по устройствам, системам и оборудованию приводятся в главах 3-й части СНиП по производству соответствующих видов монтажных работ. При этом состав пусконаладочных работ и программы их выполнения должны соответствовать требованиям технических условий предприятий - изготовителей оборудования, правилам охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности. Пусконаладочные работы выполняются квалифицированными работниками специализированных организаций в силу того, что пусконаладочные работы обладают специфическим характером и особенностями содержания труда специалистов по наладке и испытаниям из-за большой доли интеллектуальных затрат, влияния вероятностного фактора. Трудоемкость пусконаладочных работ во многом определяется уровнем технических знаний, накопленным опытом наладчика, поскольку главным затратообразующим элементом является поиск причин, вызывающих отклонения параметров технологических процессов, а также качеством изготовления и монтажа оборудования, подлежащего наладке. Источником финансирования пусконаладочных работ в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. N 552 с изменениями и дополнениями от 1 июля 1995 г. N 661 являются средства основной деятельности заказчика (инвестора). Затраты на проведение пусконаладочных работ включаются в себестоимость будущей продукции. Однако, учитывая особую социальную значимость детских учреждений, школ и домов - интернатов, Управление ценообразования Минстроя России письмом от 01.11.96 N 12-355 допускает в порядке исключения возможность включать затраты на пусконаладочные работы в сводный сметный расчет (сводные сметы) на строительство перечисленных объектов (в письме приводится ссылка на согласовывающее письмо Минфина России от 27.06.95 N 7-02-05/218). Вышеприведенные положения по источникам финансирования пусконаладочных работ действуют на всей территории Российской Федерации, за исключением г. Москвы. В г. Москве введено в действие распоряжение Премьера правительства Москвы от 25.11.96 N 1136-РП "О проведении пусконаладочных работ на объектах городского заказа". В этом распоряжении оплата пусконаладочных работ предусмотрена за счет средств городского бюджета, выделяемых на капитальное строительство. Затраты на проведение пусконаладочных работ подлежат включению в главу 9 (графы 7 и 8) сводного сметного расчета. Сметы должны разрабатываться специализированными проектными организациями. Указанным распоряжением правительства Москвы установлено приоритетное значение 9 сборников ресурсных сметных норм Минстроя России издания 1993 - 1994 гг. при определении стоимости наладки оборудования межотраслевого назначения. В условиях развития рыночных отношений оценка стоимости выполняемых работ осуществляется инвестором (заказчиком) и подрядчиком на равноправной основе в процессе заключения договоров подряда (контракта). Для определения этой стоимости составляется сметная документация, состоящая из локальных смет (локальных сметных расчетов), объектных смет (объектных сметных расчетов) и сводных смет (сводных сметных расчетов). В смете на пусконаладочные работы, составляемой на каждый вид работ согласно профилю специализированных пусконаладочных организаций, учитываются затраты, связанные с выполнением указанных работ подрядными пусконаладочными организациями на предприятии, его очереди или пусковом комплексе. Сметная стоимость является основой для определения размера капитальных вложений, финансирования выполняемых работ, формирования свободных (договорных) цен, расчетов за выполненные работы, оплаты расходов по приобретению оборудования, приборов и т.п., а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом. На основе сметной документации осуществляются также учет и отчетность, хозяйственный расчет и оценка деятельности подрядчика и заказчика. Основанием для определения сметной стоимости служат: проект и рабочая документация (РД), включая чертежи, спецификации и ведомости на оборудование, а также пояснительные записки к проектным материалам; заводские инструкции, программы проведения пусконаладочных работ; действующие сметные (в том числе ресурсные) нормативы, а также отпускные цены на материалы, изделия и т.п.; отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения центральных и других органов государственной власти. Если в действующей сметно - нормативной (нормативно - информационной) базе необходимые сметные нормативы отсутствуют, то могут составляться индивидуальные сметные нормы. Формы сметной документации позволяют составлять ее в определенной последовательности: локальные, объектные, сводные сметы, - постепенно переходя от локальных смет, которые являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат, к объектным и сводным сметным расчетам, определяющим сметный лимит средств, необходимых для полного завершения работ, предусмотренных проектом. Сводный сметный расчет, утвержденный в установленном порядке, служит основанием для определения лимита капитальных вложений и открытия финансирования. В отдельных случаях, если по объекту имеется только один вид пусконаладочных работ, который выполняется специализированной пусконаладочной организацией, в качестве сводной сметы может выступать локальный сметный расчет (локальная смета), определяющий сметный лимит по отдельному виду работ и затрат и являющийся расчетным документом между заказчиком и подрядчиком за выполненную работу. При этом в конце локального сметного расчета могут быть представлены затраты, учитываемые в главе 9 "Прочие затраты" сводного сметного расчета, резерв средств на непредвиденные работы и затраты, а также затраты, связанные с выплатой НДС. Сметы в текущем уровне цен могут составляться различными методами, выбор которых осуществляется в каждом конкретном случае в зависимости от договорных условий и общей экономической ситуации. В настоящем Пособии рассмотрены базисно - индексный и ресурсный методы определения стоимости пусконаладочных работ в текущем уровне цен. Базисно - индексный метод определения стоимости основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен. Базисный (постоянный) уровень стоимости - это стоимость, определенная на основе сметных цен, зафиксированных на какую-то дату. Базисный уровень сметной стоимости предназначен для сопоставления результатов инвестиционной деятельности в разные периоды времени, а также используется как база для определения стоимости работ (затрат, услуг) в текущих ценах. При составлении смет в базисном уровне цен рекомендуется использовать сметно - нормативную базу (комплект сборников сметных нормативов на оборудование межотраслевого назначения - 9 сборников Госстроя СССР), действовавшую в 1984 г., а не в 1991 г., так как не все сборники, разработанные в уровне цен 1991 г., были утверждены и введены в действие на государственном уровне, и ни один из них не был доведен до пользователей в установленном порядке (не был издан типографским способом). В Приложении 1 приведены нормативные документы, действующие по состоянию на 1 января 1997 г., которыми следует пользоваться при составлении смет на пусконаладочные работы в уровне цен как 1984 г., так и 1991 г. Однако номенклатура ценников в уровне цен 1991 г. крайне ограниченна. Исключение составляют ценник РАО Газпром (ВСН-02-91) и некоторые другие отраслевые ценники. Поэтому при необходимости составления смет в уровне цен 1991 г. используются, как правило, ценники 1984 г. При этом для перехода от цен 1984 г. к ценам 1991 г. используются индексы и методические рекомендации, представленные в Приложении 5. В разделе 2 настоящего Пособия изложен порядок составления локальных смет на пусконаладочные работы в текущих ценах базисно - индексным методом. Методология ресурсного метода определения стоимости пусконаладочных работ разработана Минстроем России и рекомендована им для широкого применения. Порядок определения сметной стоимости пусконаладочных работ на вводимых в эксплуатацию строящихся, реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых предприятиях, зданиях и сооружениях установлен "Методическими рекомендациями по составлению сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы ресурсным методом", введенными в действие письмом Госстроя России <*> от 24.02.94 N 12-29. Под методическим руководством Минстроя России разработана нормативная база ресурсного метода в виде сборников ресурсных сметных норм (РСН) на пусконаладочные работы. -------------------------------- <*> Здесь и далее следует иметь в виду, что до выхода Постановления Правительства Российской Федерации от 14 октября 1994 г. N 1170 Минстрой России назывался Госстроем России. Ресурсный метод определения стоимости пусконаладочных работ представляет собой калькулирование в текущих (прогнозируемых) ценах и тарифах предстоящих расходов производства по элементам затрат (ресурсам). Такими элементами затрат (ресурсами), потребляемыми в процессе производства пусконаладочных работ, в первую очередь являются затраты труда пусконаладочного персонала. Наряду с трудовыми ресурсами подрядных пусконаладочных организаций расходуются трудовые ресурсы заказчика, различные энергетические и другие материальные ресурсы, сырье и полуфабрикаты, необходимые для выпуска первой партии продукции в период комплексного опробования оборудования, используются дорогостоящие приборы, стенды для испытаний и другое производственное оборудование. Метод определения стоимости пусконаладочных работ на основе стоимостной оценки ресурсов (затраты труда, потребность в производственном оборудовании, расход материалов, сырья и полуфабрикатов) может быть использован всеми участниками инвестиционного процесса - инвесторами, заказчиками строительства, проектными и подрядными организациями - независимо от форм собственности и их ведомственной принадлежности. В разделе 3 настоящего Пособия рассмотрены особенности составления локальных смет в текущих ценах ресурсным методом на отдельные виды пусконаладочных работ. Цифры, приводимые в приложениях и не базирующиеся на нормативных документах, носят условный характер. В Приложении 1 нормативные документы, используемые при составлении смет в базисном уровне цен, приведены в том виде, в котором они действовали в базисном периоде, без исключения из текста документов отдельных положений, отмененных в последующем в связи с развитием рыночных отношений. 2. СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН БАЗИСНО - ИНДЕКСНЫМ МЕТОДОМ Локальная смета на пусконаладочные работы составляется по рабочим чертежам, как правило, в уровне цен 1984 г., принятого за базу при определении стоимости в текущих ценах, на основе ценников на пусконаладочные работы, утвержденных Госстроем СССР, или отраслевых, введенных в действие соответствующими министерствами и ведомствами по согласованию с Госстроем СССР и Госбанком СССР (Перечень межотраслевых ценников, введенных в действие с 1 января 1984 г., представлен в Приложении 1). При составлении смет на пусконаладочные работы в газовой промышленности в уровне цен 1991 г. применяется "Ценник на пусконаладочные работы. Оборудование предприятий газовой промышленности" (ВСН-02-91 РАО Газпром), приведенный в Приложении 13 к настоящему Пособию. В локальной смете на пусконаладочные работы не должны учитываться: работы и затраты, предусмотренные в сметах на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений; затраты, связанные с ревизией оборудования, устранением его дефектов и дефектов монтажа, недоделок строительно - монтажных работ и возмещаемые, соответственно, поставщиками оборудования, монтажными и строительными организациями - исполнителями работ; затраты на проектно - конструкторские работы; затраты на техническое обслуживание; работы, не предусмотренные стандартами (ГОСТ, ОСТ), руководящими техническими материалами (РТМ), техническими условиями (ТУ), инструкциями по монтажу, наладке и эксплуатации оборудования; наладочные работы, осуществляемые в период освоения проектных мощностей предприятий после их приемки в эксплуатацию приемочными комиссиями. При составлении базисной сметы на пусконаладочные работы в уровне цен 1984 г. необходимо руководствоваться: "Инструкцией о порядке составления смет на пусконаладочные работы на вводимых в эксплуатацию предприятиях, зданиях и сооружениях. СН 534-81", утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 21.07.81 N 123 (Извлечения из Инструкции приведены в Приложении 2); "Указаниями по применению ценников на пусконаладочные работы", утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 06.05.85 N 62 (Извлечения из указаний приведены в Приложении 3); правилами приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов со специфическими условиями производства продукции по соответствующим отраслям народного хозяйства и промышленности, утвержденными в установленном порядке; условиями изготовления и поставки оборудования. Локальная смета составляется по форме 2 приложения к Инструкции СН 534-81. При этом следует иметь в виду, что при определении общей сметной стоимости пусконаладочных работ корректировать цены в зависимости от способа производства работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указаниями (Приложение 3), а также техническими частями и вводными указаниями применяемых ценников. Дополнительные затраты, связанные с выполнением работ в зимнее время, при использовании ценников в сметах не учитываются, так как цены на пусконаладочные работы разработаны на основе усредненных по времени года отчетных данных по затратам труда на их выполнение. Определение сметной стоимости пусконаладочных работ в локальных сметах, учитывающей местные условия их выполнения, следует производить с учетом: коэффициентов, приведенных в технических частях и вводных указаниях к отделам и разделам ценников; районных коэффициентов, утвержденных в установленном порядке; коэффициентов, установленных решениями директивных органов для отдельных строек, районов и др. Накладные расходы и плановые накопления начисляются в локальных сметах дополнительно по нормам, приведенным в табл. 1 указаний (Приложение 3). Для перехода от сметной стоимости пусконаладочных работ, определенной в локальных сметах в базисном уровне цен 1984 г., к текущей стоимости следует использовать систему текущих или прогнозных индексов удорожания стоимости пусконаладочных работ. Индексы удорожания стоимости работ - это отношение текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным стоимостным показателям на сопоставимые по номенклатуре и структуре ресурсы, наборы ресурсов или ресурсно - технологические модели. Индексы, рассчитываемые по ресурсно - технологическим моделям (РТМ), учитывают изменение стоимости унифицированного набора ресурсов, характеризующего базисный уровень расхода материалов, изделий, энергоресурсов, труда работников и др., необходимых для выполнения работ. Индексы могут быть отраслевыми (подотраслевыми), по видам зданий (сооружений), видам работ и конструктивным элементам, по отдельным калькуляционным элементам и видам затрат. Индексы выражаются в безразмерных величинах. Текущие и прогнозные индексы цен могут разрабатываться региональными центрами по ценообразованию в строительстве (РЦЦС), действующими в соответствии с Примерным положением о региональном центре по ценообразованию в строительстве в республиках, входящих в состав Российской Федерации, в краях, областях, городах Москве и Санкт - Петербурге (письмо Госстроя России от 31.03.93 N 12-6/74). Такие центры образованы более чем в 70 регионах Российской Федерации. При разработке индексов следует учитывать основные положения "Методических рекомендаций по расчету индексов цен на строительную продукцию для подрядных строительно - монтажных организаций" (письмо Минстроя России от 13.11.96 N ВБ-26/12-367). В Приложении 4 дан пример составления локальной сметы базисно - индексным методом в текущем уровне цен на пуско- и режимно - наладочные работы по теплотехнической части котельной с водогрейными котлами КВ-ГМ-10. При составлении базисных смет в уровне цен 1991 г. используются, как правило, ценники 1984 г., индексы изменения основной заработной платы по межотраслевым ценникам на пусконаладочные работы по письму Госстроя СССР от 30.01.91 N ЛЗ-90-10 (см. Приложение 5) и нормы накладных расходов и плановых накоплений, введенных в действие с 01.01.91 Постановлением Госстроя СССР от 29.12.90 N 116 (см. Приложение 6). В отдельных случаях, как было указано выше, могут быть использованы отраслевые ценники 1991 г. 3. СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН РЕСУРСНЫМ МЕТОДОМ Составление локальных ресурсных смет осуществляется в два этапа. На первом этапе разрабатывается локальная ресурсная ведомость, в которую включаются элементы затрат (ресурсы) собственно пусконаладочных организаций по форме N 5 приложения 2 "Порядка определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений". На втором этапе в соответствии с названным Порядком составляется локальная ресурсная смета на основании разработанной локальной ресурсной ведомости. 3.1. РАЗРАБОТКА ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ Локальная ресурсная ведомость на пусконаладочные работы составляется на каждый вид работ на конкретном предприятии, здании, сооружении в соответствии со специализацией подрядных пусконаладочных организаций: по технологическому оборудованию, электротехническим устройствам, автоматизированным системам управления, системам вентиляции и т.д. Номенклатура работ и затрат, не учитываемых при составлении локальной ресурсной ведомости, приведена в разделе 2. На основании физических объемов пусконаладочных работ, определяемых по проектным данным с указанием технических характеристик оборудования, устройств, систем (назначение, тип, марка, производительность, мощность, скорость, объем, давление или другие данные, характеризующие конструктивную сложность оборудования), в ресурсной ведомости выделяются ресурсные показатели, определяемые на основе ресурсных сметных норм (РСН). Следует иметь в виду, что в сборниках ресурсных сметных норм содержатся затраты труда только пусконаладочного персонала и не приводятся данные о: расходе материальных ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении пусконаладочных работ; затратах на эксплуатацию применяемых при выполнении пусконаладочных работ оборудования, приборов, приспособлений, стендов для испытаний; затратах труда участвующего в пуске и комплексном опробовании оборудования эксплуатационного персонала. Расход материальных ресурсов, сырья, полуфабрикатов и затраты труда эксплуатационного персонала определяются на основании проектных данных и включаются в сводный сметный расчет в порядке, предусмотренном "Методическими рекомендациями по составлению сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы ресурсным методом". В отдельных случаях в локальной ресурсной ведомости могут выделяться данные о времени использования производственного оборудования и дорогостоящих приборов, если соответствующие затраты не предусмотрены в составе накладных расходов данной подрядной организации. Расход машинных ресурсов указывается в машино - часах (маш.-ч). Ресурсная ведомость составляется по форме, приведенной в Приложении 7, где: в графу 2 "Шифр, номера нормативов" заносятся шифры применяемого ресурсного норматива; в графу 3 "Наименование работ и затрат, характеристика оборудования" записываются виды работ и затрат, а после каждого вида - наименование ресурсов в следующем порядке: затраты труда пусконаладочного персонала, затраты труда машинистов, наименование производственного оборудования и дорогостоящих приборов (если затраты на их использование не включены в накладные расходы); в графу 4 "Единица измерения" - единицы измерения работ и ресурсов; в графу 5 "Количество на единицу измерения" - расходы ресурсов на единицу измерения того вида работ, к которому они относятся; в графу 6 "Количество по проектным данным": напротив наименования соответствующего вида работы - объем работ, принимаемый по проектным данным, а напротив наименования соответствующих ресурсов - их количество, подсчитанное как произведение удельного расхода и объема работ. Например (см. Приложение 7), затраты труда пусконаладочного персонала по п. 1 ресурсной ведомости "Котел паровой ДЕ-16-14ГМ без пароперегревателя на газе паропроизводительностью 16 т/ч" определяются следующим образом: 2 x 921 = 1842 чел.-ч, где 2 - количество котлов ДЕ-16-14ГМ в штуках (см. графу 6 "Количество по проектным данным"); 921 - затраты труда в чел.-ч (см. графу 5 "Количество на единицу измерения"). Аналогичная таксировка производится при определении других ресурсных показателей, заносимых в графу 6 локальной ресурсной ведомости. Ресурсные показатели, принимаемые из ресурсных нормативов, применяются со всеми поправками (коэффициентами), которые приведены в технических частях, вводных указаниях соответствующих сборников и в общих положениях по их применению. В качестве исходных данных для последующего определения сметных прямых затрат в итоговых строках локальной ресурсной ведомости выделяются следующие группы ресурсов: трудовые ресурсы - данные о трудоемкости работ в чел.-ч; наименование производственного оборудования и дорогостоящих приборов с указанием времени их использования в маш.-ч (при включении данных о времени их использования в ресурсную ведомость). В примере, приведенном в Приложении 7, не предусмотрено использование подрядными организациями производственного оборудования и дорогостоящего инструмента. Показатели затрат труда пусконаладочного персонала не корректируются в связи с изменением квалификационного и количественного состава исполнителей на конкретном объекте. Если исчисленная по сборникам РСН величина трудозатрат в целом по локальной ресурсной ведомости на выполнение вида пусконаладочных работ в строящихся или реконструируемых отдельно стоящих зданиях и сооружениях составляет менее 600 чел.-ч, ее следует увеличивать согласно табл. 2 "Общих положений по применению сборников ресурсных сметных норм на пусконаладочные работы" (письмо Госстроя России от 24.02.94 N 12-29). 3.2. СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЫ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН При определении сметных прямых затрат на производство пусконаладочных работ стоимостной оценке подлежат суммарные ресурсные показатели, приведенные в локальной ресурсной ведомости. Локальная ресурсная смета составляется по форме N 2 приложения 2 "Методических рекомендаций по составлению сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы ресурсным методом" (письмо Госстроя России от 24.02.94 N 12-29). Указанная форма модернизирована: графы 5 и 6 ("Количество (расход) на единицу измерения" и "всего" объединены в графу 5 "Количество единиц измерения по проектным данным" (см. Приложение 8)). Графы 1 - 5 локальной ресурсной сметы заполняются с использованием итоговых данных из формы, приведенной в Приложении 7 (локальная ресурсная ведомость). Оценка итоговых данных по трудовым ресурсам производится в соответствии с формулой 1 приложения 5 "Порядка определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений": мес. З факт. З = Т -------, t где З - расчетная величина средств на оплату труда пусконаладочного персонала в текущем уровне цен по объекту (части его), учитываемая в составе прямых затрат локального ресурсного сметного расчета; Т - затраты труда (нормативная трудоемкость) пусконаладочного персонала, определяемая по нормам по объекту (части его), чел.-ч; мес. З факт. - фактическая среднемесячная оплата труда 1 работника - наладчика в подрядной организации, определяемая на основе оперативного внутрихозяйственного бухгалтерского учета и данных статистической отчетности (форма N 3-т годовая "Отчет по труду в строительстве" или 5-з (строй) годовая "Сведения о затратах на работу, продукцию и услуги, выполненные строительными и проектно - изыскательскими организациями"), по составу соответствующая Положению, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. N 552 с изменениями и дополнениями от 1 июля 1995 г. N 661, а также "Инструкции о составе фонда заработной платы и выплат социального характера", утвержденной Постановлением Госкомстата России от 10 июля 1995 г. N 89; t - среднемесячное количество рабочих часов. В настоящем Пособии при определении размера оплаты труда рабочих используется часовая величина фонда оплаты труда (ФОТ), которая является составляющей вышеприведенной формулы (см. пример локальной сметы в Приложении 8, графа 6) и нормативные затраты труда (графа 5). Состав фактической величины средств на оплату труда пусконаладочного персонала может включать средства на: оплату за отработанное время; оплату за неотработанное время; единовременные поощрительные выплаты; выплаты на питание, жилье и топливо. В Приложении 9 приведен пример расчета фактического часового фонда оплаты труда (ФОТ) пусконаладочного персонала. В приведенном примере, по данным оперативного внутрихозяйственного бухгалтерского учета, структура фонда оплаты труда принята таким образом, что оплата за отработанное время (графа 3) составляет 63% в общем фонде (графа 7), оплата за неотработанное время (графа 4) - 5%, единовременные поощрительные выплаты (графа 5) - 29%, выплаты на питание, жилье и топливо (графа 6) - 3%. У каждой подрядной пусконаладочной организации состав и структура ФОТ могут быть различными в зависимости от вида выполняемых пусконаладочных работ, сложившегося уровня оплаты труда и возможностей самой организации. Часовой фонд оплаты труда, как сумма фактических выплат, в виде примера представлен в графе 7 Приложения 9. Для определения часового ФОТ используются данные строки 131 формы N 3-т годовая или строки 56 и 57 формы N 5-з (строй) годовая (из строки 57 выделяется оплата труда рабочих, занятых управлением машинами, если они используются при производстве работ). При необходимости дифференциации общего ФОТ (графа 7 Приложения 9) по составляющим (графы 3, 4, 5, 6) используются данные оперативного внутрихозяйственного бухгалтерского учета или строки 380 формы N 3-т годовая. Если же для расчета стоимости 1 чел.-ч нужны промежуточные данные по фонду оплаты труда, а не по итогам за год (по данным формы 3-т годовая или 5-з (строй) годовая), то для этих целей следует использовать оперативные данные бухгалтерского учета. В этом случае используются данные аналитического учета заработной платы и других выплат по фонду оплаты труда, которые накапливаются в разработочных таблицах по распределению начисленной заработной платы, таблицах свода заработной платы. Для этих целей первичными документами служат наряды, счета, акты, расчетные, расчетно - платежные, платежные ведомости, которые относятся к формам первичной документации по учету труда и заработной платы и регламентированы нормативными документами соответствующих ведомств. Показатель ФОТ на 1 чел.-ч. дает более точный результат, если разрыв во времени между применяемой для этих целей базой (данные оперативного внутрихозяйственного учета за какой-либо период или итоговые данные по формам 3-т годовая или 5-з (строй) годовая) и планируемым сроком производства пусконаладочных работ на объекте будет небольшим. Если же планируется выполнение указанных работ на объекте, строительство которого намечается на перспективу, рекомендуется разработка прогноза часового ФОТ путем применения к отчетным данным поправочных коэффициентов, основывающихся на достоверной базе, то есть фактической динамике роста средней заработной платы за тот или иной отчетный период (месяц, квартал, год), используемый для расчета. Из примера расчета часового ФОТ, приведенного в Приложении 9, следует, что в расчетный фонд пусконаладочного персонала включаются: дополнительная заработная плата (отпускные) работника - наладчика (соответственно этот вид заработной платы исключен из состава накладных расходов), вознаграждение за выслугу лет (не учитывается в главе "Прочие работы и затраты"), оплата за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни, доплаты за работу в ночное время, во вредных или опасных условиях и на тяжелых работах и т.п. Если местные администрации устанавливают лимиты по фонду оплаты труда, то они учитываются в расчетах. Оценка итоговых данных по производственному оборудованию и дорогостоящим приборам (если затраты на их использование при выполнении пусконаладочных работ не предусмотрены в составе накладных расходов конкретной подрядной организации) определяется на основе информации о текущих ценах на эксплуатацию машин в соответствующей подрядной организации или о ценах на услуги организаций, предоставляющих указанные машины. При отсутствии данных о текущих ценах на эксплуатацию используемых машин применяются индексы (коэффициенты изменения уровня цен) к базовой сметной стоимости. В локальной ресурсной смете при необходимости могут также учитываться затраты на вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (прочие материалы) в руб., так как затраты на основные материальные ресурсы, обеспечение которыми осуществляется заказчиком, учитываются отдельно в сводной смете на ввод в эксплуатацию предприятия, здания, сооружения. После проведения стоимостной оценки итоговых ресурсных показателей в локальной ресурсной смете определяются прямые затраты в текущем уровне путем суммирования итогов по группам ресурсных показателей (графа 7 Приложения 8). При определении величины накладных расходов в составе локальных смет необходимо руководствоваться "Методическими рекомендациями по расчету величины накладных расходов при определении стоимости строительной продукции" (письмо Минстроя России от 30.10.92 N БФ-907/12) с изменениями и дополнениями по письму Минстроя России от 13.11.96 N ВБ-26/12-368. В соответствии с Методическими рекомендациями начисление накладных расходов производится в процентах от полного фонда оплаты труда по локальной смете. В Приложении 8 в примере составления локальной ресурсной сметы (локальной сметы) на производство пусконаладочных работ по теплосиловому оборудованию накладные расходы условно приняты в размере 65% от полного фонда оплаты труда, что составляет 41504967 x 0,65 = 26978229 руб. Определение величины сметной прибыли (плановых накоплений) в локальных сметах производится в порядке, предусмотренном "Методическими рекомендациями по определению величины сметной прибыли при формировании цен на строительную продукцию" (письмо Минстроя России от 30.10.92 N БФ-906/12). В соответствии с Методическими рекомендациями с целью обеспечения подрядным пусконаладочным организациям условий для осуществления хозяйственной деятельности в условиях рыночных отношений в качестве базы для исчисления показателя сметной прибыли рекомендуется принимать полный фонд оплаты труда пусконаладочного персонала. В Приложении 8 в примере составления локальной ресурсной сметы (локальной сметы) на производство пусконаладочных работ по теплосиловому оборудованию принята условная норма сметной прибыли в размере 105% от полного фонда оплаты труда, что составляет 41504967 x 1,05 = 43580215 руб. В каждой конкретной подрядной пусконаладочной организации норма сметной прибыли определяется в зависимости от суммы средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов пусконаладочной организации, не относимых на себестоимость работ. В настоящем Пособии рассмотрен пример составления основного локального сметного расчета (основной локальной сметы). Сметы на повторные и дополнительные пусконаладочные работы составляются отдельно от основных смет. К повторно выполняемым пусконаладочным работам относятся работы, производимые до сдачи объекта в эксплуатацию и вызванные изменением технологического процесса, режима работы оборудования, что связано с частичным изменением проекта, а также вынужденной заменой оборудования. Затраты на повторное выполнение пусконаладочных работ для исправления брака или отступлений от технологии производства работ в указанные сметы не включаются. 4. СОСТАВЛЕНИЕ СВОДНОЙ СМЕТЫ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН Сводные сметы на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений составляются по форме N 1 приложения 1 "Методических рекомендаций по составлению сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы ресурсным методом", введенных в действие письмом Госстроя России от 24.02.94 N 12-29, на основании: данных проекта - технических и технико - экономических показателей, проектных расходов сырья, материалов, топливно - энергетических ресурсов, штатного расписания эксплуатационного персонала и др.; продолжительности пускового периода, комплексного опробования оборудования и других нормативов, устанавливаемых ведомственными положениями и инструкциями; нормативов по охране труда, промышленной санитарии и пожарной безопасности; смет, расчетов, калькуляций, контрактов, договорных условий привлекаемых организаций и специалистов; производственных программ и графиков. В сводные сметы на ввод в эксплуатацию в соответствии с разделом 4 "Методических рекомендаций по составлению сметных расчетов (смет) на пусконаладочные работы ресурсным методом" включаются следующие статьи затрат: в раздел 1 - стоимость пусконаладочных работ по объектам основного и вспомогательного производства; в раздел 2 - стоимость сырья, полуфабрикатов, материальных ресурсов; в раздел 3 - стоимость содержания эксплуатационного персонала; в раздел 4 - прочие затраты. По согласованию с заказчиком в сводной смете отдельной строкой может предусматриваться резерв средств на непредвиденные работы и затраты, который используется на оплату дополнительных затрат по другим разделам сводной сметы, а также для компенсации прочих затрат подрядных организаций, если подтвержденные в установленном порядке фактические затраты превысили сумму средств, предусмотренную разделом "Прочие затраты". За итогом сводной сметы следует указывать возвратные суммы, в которые включаются стоимость готовой продукции и незавершенного производства, полученных за период комплексного опробования оборудования, которая определяется по действующим ценам, а также стоимость некондиционной продукции, брака и отходов - по цене их возможной реализации. Расчет затрат, включаемых в разделы сводной сметы, осуществляется в следующем порядке: Стоимость пусконаладочных работ по объектам основного и вспомогательного производства, включаемая в раздел 1 сводной сметы, определяется на основании локальных смет. Оценка сырья и материально - энергетических ресурсов по разделу 2 сводной сметы, к которым относятся основные и вспомогательные материалы, покупные изделия, полуфабрикаты, образующие основу изготовляемой продукции или являющиеся необходимыми компонентами при ее изготовлении, а также топливо, электроэнергия, пар, вода и другие ресурсы, расходуемые в период пусконаладочных работ, включая комплексное опробование оборудования, производится в виде ресурсного расчета по форме N 3 приложения 3 Методических рекомендаций по фактической стоимости материалов, изделий, сырья и энергоресурсов с учетом транспортных, заготовительно - складских расходов и услуг посреднических организаций. При этом цены на материальные ресурсы и сырье фиксируются по данным поставщиков этих ресурсов на их доставку до приобъектных складов. При отсутствии информации о текущих ценах можно определять стоимость сырья и материальных ресурсов путем применения индексов (коэффициентов изменения уровня цен) к базовой сметной стоимости. При этом расход сырья, материалов и энергоресурсов, подлежащих оценке, принимается по данным технико - экономической части проекта с учетом продолжительности пусконаладочных работ и программы выпуска продукции в период комплексного опробования оборудования с учетом конкретных условий работы (см. Приложение 10). Оценка затрат труда эксплуатационного персонала (раздел 3 сводной сметы), к которому относятся основные производственные рабочие (аппаратчики, операторы, машинисты и т.п.), вспомогательные рабочие, инженерно - технические работники и служащие, младший обслуживающий персонал, привлекаемые на период проведения пусконаладочных работ, производится на основании ресурсного расчета по форме N 4 приложения 4 Методических рекомендаций аналогично оценке итоговых данных по трудовым ресурсам пусконаладочного персонала, приведенной в разделе 3 настоящего Пособия (см. Приложение 11). Затраты труда эксплуатационного персонала (в человеко - днях или человеко - часах), подлежащие оценке, рассчитываются исходя из их необходимой численности по данным проекта и продолжительности участия в пусконаладочных работах. Состав затрат на содержание эксплуатационного персонала определяется на основании положений, действующих в отрасли. В раздел 4 сводной сметы "Прочие затраты" в соответствии с п. 4.4 Методических рекомендаций включаются суммы средств, расходуемых заказчиком для возмещения в виде компенсации затрат подрядных пусконаладочных организаций, не связанных непосредственно с выполнением пусконаладочных работ. К ним следует относить средства на возмещение затрат, связанных с командированием пусконаладочного персонала для выполнения работ (сверх учтенных в нормах накладных расходов), перевозкой работников подрядных пусконаладочных организаций к месту работы и обратно автомобильным транспортом на расстояние более 3 км при отсутствии маршрутов городского пассажирского транспорта, составлением сметной документации и другими прочими затратами. При этом следует учитывать, что премии за ввод в эксплуатацию пусковых объектов включаются в раздел "Прочие затраты", т.к. эти затраты в составе фонда оплаты труда не учитываются. Определение размера и порядка начисления прочих затрат осуществляется в соответствии с "Методическими рекомендациями по определению затрат на строительство временных зданий и сооружений, дополнительных затрат при производстве строительно - монтажных работ в зимнее время, затрат на содержание заказчика - застройщика и технического надзора, прочих работ и затрат при определении стоимости строительной продукции" (письмо Минстроя России от 03.11.92 N БФ-925/12) с учетом изменений и дополнений, приведенных в приложении 10 "Порядка определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений" (письмо Госстроя России от 29.12.93 N 12-349). В раздел "Прочие затраты" сводной сметы могут включаться также затраты на оплату работ и услуг проектных, научно - исследовательских организаций, предприятий - изготовителей оборудования, консультационных фирм, отдельных специалистов, привлекаемых заказчиком в период пуска предприятия. Указанные затраты определяются в соответствии с договорами (контрактами) исходя из занятости привлеченных специалистов. В сводной смете, кроме затрат по разделу "Прочие затраты", могут быть представлены начисления, связанные с выплатой налогов, в частности налога на добавленную стоимость (НДС). В соответствии с упомянутым Порядком резерв средств на непредвиденные работы и затраты включается в сводную смету отдельной строкой, при этом часть резерва средств может включаться в состав твердой свободной (договорной) цены на строительную продукцию. При производстве расчетов между заказчиком и подрядчиком за фактически выполненные объемы работ эта часть резерва подрядчику не передается, а остается в распоряжении заказчика. В Приложении 12 к настоящему Пособию приведен пример составления сводной сметы на ввод в эксплуатацию котельной с 2 паровыми котлами ДЕ-16-14ГМ, топливо - газ, мазут. В пример условно включены результаты локального сметного расчета, составленного ресурсным методом. Помимо локальной сметы на пусконаладочные работы, в сводную смету включены расчеты стоимости сырья, материальных и топливно - энергетических ресурсов, затраты на содержание эксплуатационного персонала на период пусконаладочных работ, а также отдельные затраты, учитываемые в составе прочих затрат. Непредвиденные расходы условно приняты в размере 3% от стоимости пусконаладочных работ. Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО - МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ БАЗИСНО - ИНДЕКСНЫМ И РЕСУРСНЫМ МЕТОДАМИ (по состоянию на 01.01.97) ----T-----------------------------------T------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование документа ¦ Данные о введении ¦ ¦п/п¦ ¦ в действие ¦ +---+-----------------------------------+------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +---+-----------------------------------+------------------------+ ¦1 ¦Свод правил по определению стоимос-¦Письмо Минстроя России ¦ ¦ ¦ти строительства в составе предпро-¦от 29.12.94 N ВБ-12-276 ¦ ¦ ¦ектной и проектно - сметной доку-¦ ¦ ¦ ¦ментации (СП 81-01-94) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦Порядок определения стоимости стро-¦Письмо Госстроя России ¦ ¦ ¦ительства и свободных (договорных)¦от 29.12.93 N 12-349 ¦ ¦ ¦цен на строительную продукцию в ус-¦ ¦ ¦ ¦ловиях развития рыночных отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 ¦Методические рекомендации по опре-¦Письмо Минстроя России ¦ ¦ ¦делению стоимости строительства и¦от 10.11.92 N БФ-926/12 ¦ ¦ ¦свободных (договорных) цен на стро-¦ ¦ ¦ ¦ительную продукцию в условиях раз-¦ ¦ ¦ ¦вития рыночных отношений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 ¦Методические основы определения¦Письмо Минстроя России ¦ ¦ ¦потребности в материалах, конструк-¦от 18.11.92 N БФ-958/12 ¦ ¦ ¦циях и изделиях в составе рабочей¦ ¦ ¦ ¦документации на строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦Методические рекомендации по расче-¦Письмо Минстроя ¦ ¦ ¦ту величины накладных расходов при¦России от 30.10.92 ¦ ¦ ¦определении стоимости строительной¦N БФ-907/12 ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6 ¦Методические рекомендации по опре-¦Письмо Минстроя ¦ ¦ ¦делению величины сметной прибыли¦России от 30.10.92 ¦ ¦ ¦при формировании свободных цен на¦N БФ-906/12 ¦ ¦ ¦строительную продукцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7 ¦Методические рекомендации по опре-¦Письмо Минстроя ¦ ¦ ¦делению затрат на строительство¦России от 03.11.92 ¦ ¦ ¦временных зданий и сооружений, до-¦N БФ-925/12 ¦ ¦ ¦полнительных затрат при производс-¦ ¦ ¦ ¦тве строительно - монтажных работ в¦ ¦ ¦ ¦зимнее время, затрат на содержание¦ ¦ ¦ ¦заказчика - застройщика и техничес-¦ ¦ ¦ ¦кого надзора, прочих работ и затрат¦ ¦ ¦ ¦при определении стоимости строи-¦ ¦ ¦ ¦тельной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8 ¦Методические рекомендации по сос-¦Письмо Госстроя ¦ ¦ ¦тавлению сметных расчетов (смет) на¦России от 24.02.94 ¦ ¦ ¦пусконаладочные работы ресурсным¦N 12-29 ¦ ¦ ¦методом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9 ¦Общие положения по применению сбор-¦Письмо Госстроя ¦ ¦ ¦ников ресурсных сметных норм на¦России от 24.02.94 ¦ ¦ ¦пусконаладочные работы ¦N 12-29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 ¦Сборники ресурсных сметных норм на¦Письма Госстроя России ¦ ¦ ¦пусконаладочные работы межотрасле-¦от: ¦ ¦ ¦вого применения ¦ ¦ ¦ ¦N 1. Электротехнические устройства ¦ ¦ ¦ ¦ Вып. 1. Электротехнические уст-¦13.12.93 N 12-324 ¦ ¦ ¦ ройства ¦ ¦ ¦ ¦ Вып. 2. Массовые виды комплектно-¦28.12.94 N 12-272 ¦ ¦ ¦ го электрооборудования ¦ ¦ ¦ ¦N 2. Автоматизированные системы уп-¦13.12.93 N 12-324 ¦ ¦ ¦равления. Вып. 1 ¦ ¦ ¦ ¦N 3. Системы вентиляции и кондицио-¦ ¦ ¦ ¦нирования воздуха ¦10.08.93 N 12-197 ¦ ¦ ¦N 4. Подъемно - транспортное обору-¦ ¦ ¦ ¦дование ¦13.12.93 N 12-324 ¦ ¦ ¦N 5. Металлообрабатывающее оборудо-¦ ¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ Вып. 1. Кузнечно - прессовое¦ ¦ ¦ ¦ оборудование ¦13.12.93 N 12-324 ¦ ¦ ¦ Вып. 2. Металлорежущие станки с¦28.12.94 N ВБ-12-272 ¦ ¦ ¦ ЧПУ и УЦИ ¦ ¦ ¦ ¦N 6. Холодильные и компрессорные¦ ¦ ¦ ¦установки ¦10.08.93 N 12-197 ¦ ¦ ¦N 7. Теплоэнергетическое оборудова-¦ ¦ ¦ ¦ние ¦10.08.93 N 12-197 ¦ ¦ ¦ Вып. 1 ¦28.12.94 N ВБ-12-272 ¦ ¦ ¦ Вып. 2 ¦ ¦ ¦ ¦N 8. Деревообрабатывающее оборудо-¦03.11.93 N 12-268 ¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ ¦ ¦N 9. Сооружения водоснабжения и ка-¦10.08.93 N 12-197 ¦ ¦ ¦нализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11 ¦Инструкция о порядке составления¦Постановление Госстроя ¦ ¦ ¦смет на пусконаладочные работы на¦СССР от 21.07.81 N 123 ¦ ¦ ¦вводимых в эксплуатацию предприяти-¦ ¦ ¦ ¦ях, зданиях и сооружениях (СН¦ ¦ ¦ ¦534-81) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12 ¦Указания по применению ценников на¦Постановление Госстроя ¦ ¦ ¦пусконаладочные работы ¦СССР от 06.05.85 N 62 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13 ¦Ценники на пусконаладочные работы¦Постановления Госстроя ¦ ¦ ¦межотраслевого применения ¦СССР от: ¦ ¦ ¦N 1. Электротехнические устройства ¦05.12.83 N 310 ¦ ¦ ¦N 2. Автоматизированные системы уп-¦ ¦ ¦ ¦равления ¦18.04.83 N 50 ¦ ¦ ¦N 3. Системы вентиляции и кондицио-¦ ¦ ¦ ¦нирования воздуха ¦25.02.84 N 5 ¦ ¦ ¦N 4. Подъемно - транспортное обору-¦ ¦ ¦ ¦дование ¦30.03.83 N 50 ¦ ¦ ¦N 5. Металлообрабатывающее оборудо-¦ ¦ ¦ ¦вание ¦30.03.83 N 50 ¦ ¦ ¦N 6. Холодильные и компрессорные¦ ¦ ¦ ¦установки ¦30.03.83 N 50 ¦ ¦ ¦N 7. Теплосиловое оборудование ¦30.03.83 N 50 ¦ ¦ ¦N 8. Деревообрабатывающее оборудо-¦ ¦ ¦ ¦вание ¦30.03.83 N 50 ¦ ¦ ¦N 9. Сооружения водоснабжения и ка-¦ ¦ ¦ ¦нализации ¦30.12.83 N 356 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14 ¦Справочное пособие по условиям це-¦Госстрой СССР ¦ ¦ ¦нообразования, действовавшим по¦ ¦ ¦ ¦состоянию на 1991 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15 ¦Методические рекомендации по сос-¦Письмо Госстроя СССР ¦ ¦ ¦тавлению смет и определению дого-¦от 30.01.91 N ЛЗ-90-10 ¦ ¦ ¦ворных цен на пусконаладочные рабо-¦ ¦ ¦ ¦ты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16 ¦Об утверждении предельных норм нак-¦Постановление Госстроя ¦ ¦ ¦ладных расходов и плановых накопле-¦СССР от 29.12.90 N 116 ¦ ¦ ¦ний на пусконаладочные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17 ¦Ценник на пусконаладочные работы.¦Решение ГГК Газпром ¦ ¦ ¦Оборудование предприятий газовой¦от 03.12.91 N 13 ¦ ¦ ¦промышленности (ВСН-02-91 РАО Газ-¦ ¦ ¦ ¦пром) ¦ ¦ L---+-----------------------------------+------------------------- Приложение 2 Утверждена Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21 июля 1981 г. N 123 ИНСТРУКЦИЯ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ВВОДИМЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ" СН 534-81 (Извлечения) 1. Общие положения 1.1. Настоящая Инструкция устанавливает содержание, состав, порядок составления, согласования и утверждения смет на пусконаладочные работы на вводимых в эксплуатацию строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятиях, зданиях и сооружениях <*>. -------------------------------- <*> Смета на пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования на вводимых в эксплуатацию строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых предприятиях, зданиях и сооружениях в дальнейшем именуется "Смета на пусконаладочные работы". 1.2. Специфические особенности пусконаладочных работ в отраслях народного хозяйства и промышленности должны учитываться инструкциями о порядке составления сводных смет на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений, утверждаемых министерствами и ведомствами СССР по согласованию с Госстроем СССР и Госбанком СССР. 1.3. В смете на пусконаладочные работы учитываются затраты, связанные с выполнением указанных работ подрядными пусконаладочными организациями на предприятии, его очереди или пусковом комплексе. Утвержденная сметная стоимость пусконаладочных работ является лимитом на весь период производства пусконаладочных работ до сдачи предприятия, здания, сооружения в эксплуатацию. 1.4. Сметная стоимость пусконаладочных работ учитывается отдельной строкой в сводной смете на ввод в эксплуатацию предприятия, здания, сооружения. 1.7. Сметная документация на пусконаладочные работы разрабатывается заказчиком или подрядной организацией по договору, заключенному с ней заказчиком. 2. Смета на пусконаладочные работы 2.1. Смета на пусконаладочные работы содержит два раздела: "Основные работы" и "Прочие затраты". 2.2. Каждая строка сметы на пусконаладочные работы должна соответствовать данным локальных смет и расчетам прочих затрат. 2.3. В раздел "Основные работы" включаются затраты на пусконаладочные работы отдельно по каждому объекту на основе локальных смет. 2.4. В раздел "Прочие затраты" включаются затраты подрядных пусконаладочных организаций, связанные с применением повременно - премиальной системы оплаты труда, выплатой вознаграждения за выслугу лет, а также командировочные расходы сверх 12 процентов, учтенных в накладных расходах. Указанные затраты определяются в целом по смете на пусконаладочные работы на основании расчетов и не включаются в объем выполненных пусконаладочных работ. Возмещение затрат подрядчика, учитываемых в разделе "Прочие затраты", производится заказчиком ежемесячно, за исключением затрат, связанных с выплатой вознаграждения за выслугу лет, возмещаемых по завершении работ, на основании оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих фактически произведенные подрядчиком расходы. 2.5. К смете на пусконаладочные работы должна прилагаться пояснительная записка, содержащая краткие сведения о вводимом в эксплуатацию предприятии, здании, сооружении, перечень нормативов, принятых для составления смет, обоснование прочих затрат. 3. Локальная смета 3.2. Сметная стоимость пусконаладочных работ по объекту определяется локальными сметами, составленными по рабочим чертежам, на основе ценников на пусконаладочные работы, утвержденных Госстроем СССР, или отраслевых, утвержденных соответствующими министерствами и ведомствами СССР по согласованию с Госстроем СССР и Госбанком СССР. Использование для составления смет отраслевых ценников других министерств и ведомств устанавливается приказом по данному министерству или ведомству. 3.3. Стоимость пусконаладочных работ, не предусмотренная ценниками, должна определяться: по оборудованию, аналогичному по технической характеристике и конструктивной сложности включенному в ценник, - по цене для этого оборудования (применительно); по оборудованию, для которого отсутствует аналог в ценнике, - на основе индивидуальных калькуляций, утверждаемых заказчиком. При включении в состав проекта предприятия машин и сложного технологического оборудования с длительным циклом изготовления, а также нового и модернизируемого оборудования машиностроительные министерства и ведомства обязаны выдавать заказчику исходные данные по этому оборудованию, достаточные для составления индивидуальных калькуляций на выполнение пусконаладочных работ. Индивидуальные калькуляции составляются на основании ведомственных норм и расценок или других нормативов, устанавливающих затраты труда пусконаладочных работ, утвержденных в установленном министерствами и ведомствами порядке. 4. Согласование и утверждение смет 4.1. Смета на пусконаладочные работы утверждается вышестоящей организацией заказчика. 4.2. Локальные сметы согласовываются с подрядными организациями, выполняющими пусконаладочные работы. Приложение 3 Утверждены Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 6 мая 1985 г. N 62 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕННИКОВ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (Извлечения) 1. Общие положения 1.1. Настоящие указания по применению ценников на пусконаладочные работы содержат общие для всех ценников требования, которые следует учитывать при их применении. В технических частях и вводных указаниях ценников приводятся положения, обусловленные технологическим назначением и конструктивными особенностями тех или иных видов оборудования, которыми следует руководствоваться при применении соответствующих ценников. 1.2. Ценники предназначены для составления смет и расчетов между заказчиками и подрядчиками за выполненные пусконаладочные работы по видам оборудования, устройств и систем <*> на вводимых в эксплуатацию строящихся, а также реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых действующих предприятиях, зданиях и сооружениях. -------------------------------- <*> Виды оборудования, устройств и систем в дальнейшем именуются "оборудование". Ценники не разрешается применять для определения стоимости технического (эксплуатационного) обслуживания, ремонта оборудования и других работ по эксплуатируемому оборудованию действующих предприятий. 1.3. Ценники подразделяются на: общесоюзные, включающие оборудование межотраслевого применения и утверждаемые Госстроем СССР для обязательного применения предприятиями и организациями независимо от их ведомственной принадлежности. Перечень общесоюзных ценников приводится в Приложении 1; ведомственные, включающие специальное технологическое оборудование предприятий, зданий и сооружений отдельных отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности. Ведомственные ценники утверждаются министерствами и ведомствами СССР по согласованию с Госстроем СССР и Госбанком СССР и являются обязательными для применения предприятиями и организациями, осуществляющими пусконаладочные работы на предприятиях этого министерства или ведомства. Использование ведомственных ценников в других отраслях устанавливается приказом по соответствующему министерству или ведомству. Перечень ведомственных ценников приводится в Приложении 2. 1.5. Ценники разработаны в соответствии с "Правилами составления ценников на пусконаладочные работы", утвержденными Госстроем СССР, на основе требований: 3-й части СНиП "Организация, производство и приемка работ"; отраслевых правил приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденных министерствами и ведомствами по согласованию с Госстроем СССР; действующих нормативных документов на изготовление, поставку, монтаж и эксплуатацию оборудования (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.); отраслевых инструкций, руководящих технических материалов по монтажу, наладке и эксплуатации оборудования, утвержденных в установленном порядке; органов государственного надзора, правил технической эксплуатации, техники безопасности и производственной санитарии. 1.6. Цены на пусконаладочные работы содержат только основную заработную плату пусконаладочного персонала, рассчитанную на основе тарифных ставок и среднемесячных должностных окладов, установленных для работников, занятых в строительстве, по состоянию на 1 января 1980 г., исходя из районного коэффициента, равного 1. Показатели, приведенные в ценниках в графе "Цена, руб.", соответствуют по величине основной заработной плате пусконаладочного персонала без премий, предусмотренных повременно - премиальной системой оплаты труда пусконаладочного персонала. В случае, если на работников - исполнителей пусконаладочных работ распространяются условия оплаты труда, отличные от предусмотренных ценниками, цены следует корректировать. 1.7. Накладные расходы и плановые накопления ценами не учтены и должны начисляться в локальных сметах дополнительно: накладные расходы по нормам, приведенным в табл. 1; плановые накопления в размере 6 процентов от суммы основной заработной платы и накладных расходов. Таблица 1 -------------------T----------------------------T----------------¬ ¦Наименование работ¦Номер и наименование ценника¦Предельная норма¦ ¦ ¦ ¦накладных расхо-¦ ¦ ¦ ¦дов в процентах ¦ ¦ ¦ ¦от основной за- ¦ ¦ ¦ ¦работной платы ¦ ¦ ¦ ¦пусконаладочного¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ +------------------+----------------------------+----------------+ ¦Пусконаладочные ¦Общесоюзные ценники с N 3 по¦ 60 ¦ ¦работы по техноло-¦N 9 и все ведомственные цен-¦ ¦ ¦гическому оборудо-¦ники, за исключением ценника¦ ¦ ¦ванию ¦"Устройства автоматики, те- ¦ ¦ ¦ ¦лемеханики и связи на желез-¦ ¦ ¦ ¦ных дорогах и метрополите- ¦ ¦ ¦ ¦нах" ¦ ¦ ¦ ¦ (ВСН-121-83) ¦ ¦ ¦ ¦ ------------ ¦ ¦ ¦ ¦ МПС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пусконаладочные ¦Общесоюзные ценники N 1, N 2¦ 65 ¦ ¦работы по электро-¦и ценник "Устройства автома-¦ ¦ ¦техническим уст- ¦тики, телемеханики и связи¦ ¦ ¦ройствам и автома-¦на железных дорогах и метро-¦ ¦ ¦тизированным сис- ¦политенах" ¦ ¦ ¦темам управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ВСН-121-83) ¦ ¦ ¦ ¦ ------------ ¦ ¦ ¦ ¦ МПС ¦ ¦ L------------------+----------------------------+----------------- Примечание. Нормами накладных расходов учитываются затраты, предусмотренные перечнем статей накладных расходов в строительстве в соответствии со СНиП IV-8-84 "Правила разработки и применения норм накладных расходов и плановых накоплений в строительстве". 1.8. В ценниках в гр. 2 "Наименование и техническая характеристика оборудования" приведены основные признаки, характеризующие оборудование или виды работ. Пределы числовых значений (производительность, мощность, объем, давление и др.), приведенные в указанной графе со словом "до", следует принимать включительно. 1.9. В ценах учтены все необходимые затраты, связанные с выполнением полного комплекса пусконаладочных работ, установленного соответствующими нормативными документами, включая: организационную и инженерную подготовку работ; изучение проектной и технической документации; обследование объекта, внешний осмотр оборудования и выполненных монтажных работ; участие в проводимых монтажными организациями индивидуальных испытаниях оборудования; определение соответствия технических характеристик смонтированного оборудования техническим требованиям, установленным технической документацией предприятий - изготовителей оборудования и проектом; регулировку, настройку отдельных машин, входящих в состав технологических систем, блоков, линий, с целью обеспечения установленной проектом их взаимосвязанной работы; пробный пуск оборудования по проектной схеме на инертной среде с проверкой готовности и наладкой работы оборудования в комплексе с системами обеспечения - управления, регулировки, блокировки, защиты, сигнализации, автоматизации и связи <*>, перевод оборудования на работу под нагрузкой; -------------------------------- <*> Затраты на ввод в эксплуатацию систем связи учтены соответствующими расценками на монтаж оборудования сборника 10 "Оборудование связи" и дополнительно не оплачиваются. комплексное опробование оборудования с наладкой технологического процесса и выводом на устойчивый проектный технологический режим, обеспечивающий выпуск первой партии продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом, в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей предприятий в начальный период. Подробный состав пусконаладочных работ, учитываемых в ценах, по видам оборудования приводится в технических частях и вводных указаниях к отделам и разделам ценников. 1.10. Ценниками на пусконаладочные работы N 2 "Автоматизированные системы управления" и N 9 "Сооружения водоснабжения и канализации" предусматриваются отдельные виды работ, выполняемые пусконаладочными организациями после подписания акта государственной приемочной комиссией. Стоимость работ, предусмотренных отделом 2 "Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха на санитарно - гигиенические (технологические) требования к воздушной среде на действующих предприятиях, зданиях и сооружениях" ценника N 3 "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха", выполняемых только на действующих предприятиях, не включается в сводную смету на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений и оплачивается в порядке, установленном соответствующим министерством или ведомством. 1.11. В ценах не учтены затраты на приобретение материальных и топливно - энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении пусконаладочных работ, а также участие в пусконаладочных работах эксплуатационного персонала заказчика, проведение заказчиком лабораторных физико - технических и химических анализов и другие работы, обеспечиваемые заказчиком. Средства на покрытие указанных затрат должны предусматриваться в сводных сметах на ввод в эксплуатацию предприятий, зданий и сооружений в порядке, предусмотренном ведомственными инструкциями по составлению этих смет. 1.12. При составлении смет ссылки на позиции общесоюзных ценников следует обозначать номером ценника и порядковым номером позиции в этом ценнике. Например: 1-93 означает ценник N 1, порядковый номер позиции 93. Ссылки на позиции ведомственных ценников обозначаются шифром ценника и порядковым номером позиции. Ссылки на технические части и вводные указания ценников следует обозначать начальными буквами и номером соответствующего пункта. Например, ТЧ-9.1 означает: Техническая часть, п. 9.1; ВУ-3.5 - Вводные указания, п. 3.5. 2. Порядок применения цен 2.1. При применении ценников на пусконаладочные работы следует иметь в виду, что цены разработаны на оборудование, выпускаемое серийно, освоенное промышленностью, не имеющее конструктивных или других дефектов, а также на импортное оборудование, предусмотренное долговременными поставками. Цену пусконаладочных работ по серийному вновь осваиваемому промышленностью оборудованию, неосвоенному уникальному оборудованию, не включенному в ценники, следует принимать по цене аналогичного оборудования (близкого по конструкции и технологическому назначению), предусмотренного ценником, с коэффициентом 1,2, а при отсутствии аналога - на основе индивидуальной калькуляции, составленной и утвержденной в установленном порядке. 2.2. В случаях (оговоренных в технических частях и вводных указаниях ценников) выполнения пусконаладочных работ на нескольких однотипных единицах оборудования цену пусконаладочных работ по второй и последующим единицам оборудования следует принимать с понижающим коэффициентом, указанным в технической части или вводных указаниях к соответствующему ценнику. 2.3. При выполнении пусконаладочных работ в реконструируемых или технически перевооружаемых действующих промышленных зданиях и сооружениях или в других условиях, снижающих производительность труда (стесненность, вредные условия труда, работы в действующих электротехнических устройствах или ядерных установках и др.), к ценам следует применять коэффициенты, приведенные в технических частях ценников. Применение этих коэффициентов при составлении смет должно обосновываться проектными данными, а при расчетах за выполненные работы - актами, фиксирующими фактические условия производства работ. В названных условиях, снижающих производительность труда, может быть принят только один из коэффициентов, за исключением коэффициентов, связанных с выполнением пусконаладочных работ в действующих электротехнических устройствах или действующих ядерных установках. Коэффициенты на стесненность и вредные условия труда не должны применяться при выполнении работ в подземных условиях в шахтах, рудниках, а также в метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях. 2.4. При определении сметной стоимости пусконаладочных работ, выполняемых в подземных условиях в шахтах и рудниках, а также в метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях, к ценам следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 2. Таблица 2 ----T------------------------------------------------T-----------¬ ¦ N ¦ Наименование мест производства работ ¦Коэффициент¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------------+-----------+ ¦1 ¦Угольные и сланцевые шахты <*> ¦ 2,49 ¦ ¦ ¦То же, с особо вредными и тяжелыми условиями ¦ ¦ ¦ ¦труда для группы ставок: ¦ ¦ ¦2 ¦I ¦ 3,18 ¦ ¦3 ¦II ¦ 3,47 ¦ ¦4 ¦Шахты по добыче руд черных и цветных металлов, ¦ ¦ ¦ ¦горнохимического сырья, слюды и соли, ¦ ¦ ¦ ¦огнеупорного сырья ¦ 1,69 ¦ ¦5 ¦Шахты по добыче флюсов, закладочных и других ¦ ¦ ¦ ¦нерудных материалов ¦ 1,45 ¦ ¦6 ¦Шахты и рудники <**> ¦ 1,9 ¦ ¦ ¦Метрополитены, тоннели и другие подземные ¦ ¦ ¦ ¦сооружения: ¦ ¦ ¦7 ¦при работах в подземных условиях ¦ 1,69 ¦ ¦8 ¦при открытом способе работ и работах на шахтной ¦ ¦ ¦ ¦поверхности ¦ 1,22 ¦ L---+------------------------------------------------+------------ -------------------------------- <*> При выполнении работ в подземных условиях в угольных и сланцевых шахтах работниками предприятий и организаций, на которых распространяются тарифные ставки, установленные для угольной (сланцевой) промышленности, по состоянию на 1 января 1982 г. <**> При выполнении работ в подземных условиях в шахтах и рудниках работниками подрядных организаций, на которых распространяются тарифные ставки, установленные для угольной (сланцевой) промышленности по состоянию на 1 января 1973 г. Примечание. Коэффициенты, приведенные в табл. 2, не должны применяться к ценам по ценнику "Устройства автоматики, телемеханики и связи на железных дорогах и метрополитенах" (ВСН-121-83) ------------. МПС 2.5. При определении сметной стоимости повторных пусконаладочных работ, выполняемых до сдачи объекта в эксплуатацию, следует применять коэффициенты, приведенные в технической части или вводных указаниях соответствующего ценника. Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные изменением технологического процесса, режима работы оборудования, что связано с частичным изменением проекта, а также вынужденной заменой оборудования. Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) заказчика. 2.6. В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), цену пусконаладочных работ по такому оборудованию следует принимать с коэффициентом 0,8. Этот же коэффициент применяется к ценам пусконаладочных работ и в случаях, если они производятся при техническом руководстве наладочным персоналом предприятий - изготовителей или фирм - поставщиков оборудования. 2.8. При расчетах за выполненные пусконаладочные работы, когда договором предусматривается промежуточная оплата, следует руководствоваться составом и структурой (по этапам) этих работ, приведенными в технических частях или вводных указаниях ценников. Расчеты могут производиться только за законченный этап работы, то есть при условии выполнения полного перечня работ (операций), предусмотренного содержанием этапа по ценнику. 2.9. Применять ценники для оплаты труда пусконаладочного персонала не допускается. Приложение 1 к указаниям ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСОЮЗНЫХ ЦЕННИКОВ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ----------T------------------------------------------------------¬ ¦N ценника¦ Наименование ценника ¦ +---------+------------------------------------------------------+ ¦ 1 ¦Электротехнические устройства ¦ ¦ 2 ¦Автоматизированные системы управления ¦ ¦ 3 ¦Системы вентиляции и кондиционирования воздуха ¦ ¦ 4 ¦Подъемно - транспортное оборудование ¦ ¦ 5 ¦Металлообрабатывающее оборудование ¦ ¦ 6 ¦Холодильные и компрессорные установки ¦ ¦ 7 ¦Теплосиловое оборудование ¦ ¦ 8 ¦Деревообрабатывающее оборудование ¦ ¦ 9 ¦Сооружения водоснабжения и канализации ¦ L---------+------------------------------------------------------- Приложение 2 к указаниям ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕННИКОВ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ --------------------------T--------------------------------------¬ ¦ Министерство, ведомство,¦ Наименование ценника ¦ ¦ утверждающее ценник ¦ ¦ +-------------------------+--------------------------------------+ ¦Минчермет СССР ¦Технологическое оборудование предприя-¦ ¦ ¦тий черной металлургии ¦ ¦Госагропром СССР ¦Оборудование сельскохозяйственных ¦ ¦ ¦производств ¦ ¦Минрыбхоз СССР ¦Технологическое оборудование предприя-¦ ¦ ¦тий рыбной промышленности ¦ ¦Госагропром СССР ¦Технологическое оборудование предприя-¦ ¦ ¦тий пищевой промышленности ¦ ¦Минмедбиопром ¦Оборудование предприятий медицинской ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦Госкомиздат СССР ¦Технологическое оборудование предприя-¦ ¦ ¦тий полиграфической промышленности ¦ ¦Минуглепром СССР ¦Технологическое оборудование предприя-¦ ¦ ¦тий угольной и сланцевой промышлен- ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦Минхимпром ¦Производства химической промышленности¦ ¦Миннефтехимпром СССР ¦Оборудование предприятий нефтеперера- ¦ ¦ ¦батывающей и нефтехимической промыш- ¦ ¦ ¦ленности ¦ ¦ ¦Часть 1. Установки и производства ¦ ¦ ¦предприятий нефтеперерабатывающей и ¦ ¦ ¦нефтехимической промышленности ¦ ¦ ¦Часть 2. Оборудование предприятий ¦ ¦ ¦резинообрабатывающей промышленности ¦ ¦Минсвязи СССР ¦Оборудование предприятий почтовой ¦ ¦ ¦связи ¦ ¦МГА ¦Оборудование предприятий, зданий и ¦ ¦ ¦сооружений воздушного транспорта ¦ ¦Минздрав СССР ¦Оборудование медицинское ¦ ¦Минкультуры СССР ¦Оборудование театрально - зрелищных ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦Минмедбиопром ¦Оборудование предприятий микробиологи-¦ ¦ ¦ческой промышленности ¦ ¦Минлесбумпром СССР ¦Оборудование предприятий лесной, цел- ¦ ¦ ¦люлозно - бумажной и деревообрабатыва-¦ ¦ ¦ющей промышленности ¦ ¦ ¦Часть 1. Технологическое оборудование ¦ ¦ ¦предприятий целлюлозно - бумажного и ¦ ¦ ¦лесохимического производства ¦ ¦ ¦Часть 2. Оборудование специализирован-¦ ¦ ¦ных деревообрабатывающих производств ¦ ¦Минэлектронпром ¦Оборудование электронной промышленнос-¦ ¦ ¦ти ¦ ¦Мингазпром ¦Оборудование предприятий газовой про- ¦ ¦ ¦мышленности ¦ ¦Минводхоз СССР ¦Оборудование мелиоративных и водохо- ¦ ¦ ¦зяйственных объектов ¦ ¦Госагропром СССР ¦Оборудование предприятий Госкомсель- ¦ ¦ ¦хозтехники СССР ¦ ¦Госкино СССР ¦Кинотехнологическое оборудование ¦ ¦ ¦кинотеатров и киноустановок предприя- ¦ ¦ ¦тий кинематографии ¦ ¦МПС ¦Устройства автоматики, телемеханики ¦ ¦ ¦и связи на железных дорогах и метропо-¦ ¦ ¦литенах. Устройства тяговых подстанций¦ ¦ ¦и постов секционирования постоянного ¦ ¦ ¦тока ¦ ¦Минлегпром СССР ¦Технологическое оборудование предприя-¦ ¦ ¦тий легкой промышленности ¦ ¦Минудобрений ¦Производства минеральных удобрений ¦ ¦Минцветмет СССР ¦Технологическое оборудование предприя-¦ ¦ ¦тий цветной металлургии ¦ ¦Минрадиопром ¦Технологическое оборудование предприя-¦ ¦ ¦тий радиопромышленности ¦ ¦Минэлектротехпром ¦Оборудование предприятий электротехни-¦ ¦ ¦ческой промышленности ¦ ¦Госагропром СССР ¦Технологическое оборудование предприя-¦ ¦ ¦тий мясной и молочной промышленности ¦ ¦Миннефтепром ¦Оборудование предприятий нефтяной ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦Минторг СССР ¦Оборудование предприятий торговли и ¦ ¦ ¦общественного питания ¦ ¦Минэнерго СССР ¦Оборудование тепловых, гидравлических ¦ ¦ ¦и атомных электростанций ¦ ¦ ¦Часть 1. Оборудование тепловых элект- ¦ ¦ ¦рических станций ¦ ¦ ¦Часть 2. Оборудование гидравлических ¦ ¦ ¦электрических станций ¦ ¦ ¦Часть 3. Оборудование атомных электри-¦ ¦ ¦ческих станций ¦ ¦Минхлебопродукт СССР ¦Оборудование предприятий элеваторной, ¦ ¦ ¦мукомольно - крупяной и комбикормовой ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦Минстройдормаш ¦Оборудование предприятий Минстройдор- ¦ ¦ ¦маша ¦ ¦Мингео СССР ¦Оборудование буровое и геолого - раз- ¦ ¦ ¦ведочное ¦ L-------------------------+--------------------------------------- Приложение 4 (форма N 2) ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА (ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ) НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН БАЗИСНО - ИНДЕКСНЫМ МЕТОДОМ ПО "______ цемент", пос. Шибенец, ____________ область ------------------------------------------------------------------ (наименование предприятия) Подрядчик СПНУ ------------ ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУСКО- И РЕЖИМНО - НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОТЕЛЬНОЙ С ВОДОГРЕЙНЫМИ КОТЛАМИ КВ-ГМ-10, ТОПЛИВО - ГАЗ Сметная стоимость 116464,5 тыс. руб. ------------ (в текущем уровне цен на 1 ноября 1996 г.) ----T------------T----------------------T------T----T---------T------¬ ¦ N ¦Наименование¦Наименование объектов,¦Едини-¦Ко- ¦Стоимость¦Общая ¦ ¦п/п¦и N позиций ¦ оборудования по ¦ца из-¦ли- ¦единицы ¦стои- ¦ ¦ ¦ ценника ¦ ценнику ¦мере- ¦чес-¦измере- ¦мость,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦тво ¦ния, руб.¦руб. ¦ +---+------------+----------------------+------+----+---------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+------------+----------------------+------+----+---------+------+ ¦1 ¦Здесь и ниже¦Водогрейный котел ¦шт. ¦ 2 ¦ 844 ¦ 1688¦ ¦ ¦используются¦КВ-ГМ-10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценники на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пусконала- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дочные рабо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ты 1984 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7-62 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦7-102 ¦Горелка газовая ¦шт. ¦ 2 ¦ 12 ¦ 24¦ ¦3 ¦7-114 ¦Подогреватель водово- ¦шт. ¦ 3 ¦ 33 ¦ 99¦ ¦ ¦ ¦дяной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 ¦7-163 ¦Установка насосная ¦компл.¦ 1 ¦ 133 ¦ 133¦ ¦ ¦ ¦для перекачки горячей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦7-168 ¦Фильтр катионитный ¦шт. ¦ 3 ¦ 66 ¦ 198¦ ¦6 ¦7-183 ¦Солерастворитель ¦шт. ¦ 1 ¦ 33 ¦ 33¦ ¦7 ¦7-184 ¦Склад мокрого хранения¦шт. ¦ 1 ¦ 50 ¦ 50¦ ¦ ¦ ¦соли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8 ¦7-223 ¦Установка натрий - ¦компл.¦ 1 ¦ 527 ¦ 527¦ ¦ ¦ ¦катионирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9 ¦7-266 ¦Водный режим котла ¦шт. ¦ 2 ¦ 228 ¦ 456¦ ¦10 ¦7-292 ¦Колонка деаэрационная ¦шт. ¦ 1 ¦ 100 ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦вакуумная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11 ¦7-293 ¦Охладитель выпара ¦шт. ¦ 1 ¦ 33 ¦ 33¦ ¦12 ¦7-310 ¦Установка вакуумная ¦компл.¦ 1 ¦ 536 ¦ 536¦ ¦ ¦ ¦ДВ-15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13 ¦7-325 ¦Баки ¦шт. ¦ 4 ¦ 20 ¦ 80¦ ¦14 ¦7-327 ¦Баки аккумулированные ¦шт. ¦ 2 ¦ 32 ¦ 64¦ ¦15 ¦7-375 ¦Электронасос центро- ¦шт. ¦ 2 ¦ 11 ¦ 22¦ ¦ ¦ ¦бежный до 15 куб. м/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16 ¦7-376 ¦То же до 50 куб. м/ч ¦шт. ¦ 3 ¦ 17 ¦ 51¦ ¦17 ¦7-377 ¦Электронасос центро- ¦шт. ¦ 8 ¦ 33 ¦ 264¦ ¦ ¦ ¦бежный до 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. м/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18 ¦7-378 ¦То же до 500 куб. м/ч ¦шт. ¦ 3 ¦ 50 ¦ 150¦ ¦19 ¦7-374 ¦Электронасос ЦВ и ¦шт. ¦ 4 ¦ 17 ¦ 68¦ ¦ ¦ ¦водокольцевая машина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 ¦7-399 ¦Система воздуховодов ¦систе-¦ 2 ¦ 116 ¦ 232¦ ¦ ¦ ¦одного котла ¦ма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21 ¦7-413 ¦Система газоходов ¦систе-¦ 2 ¦ 260 ¦ 520¦ ¦ ¦ ¦одного котла ¦ма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22 ¦7-426 ¦Топка камерная ¦шт. ¦ 2 ¦ 34 ¦ 68¦ ¦23 ¦7-434 ¦Труба железобетонная ¦шт. ¦ 1 ¦ 116 ¦ 116¦ ¦24 ¦7-438 ¦Вентилятор дутьевой ¦шт. ¦ 2 ¦ 97 ¦ 194¦ ¦25 ¦7-440 ¦Дымосос ¦шт. ¦ 2 ¦ 130 ¦ 260¦ ¦26 ¦7-448 ¦Система обеспечения ¦систе-¦ 1 ¦ 58 ¦ 58¦ ¦ ¦ ¦сырой и химически ¦ма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенной водой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27 ¦7-464 ¦Система горячей ¦систе-¦ 1 ¦ 100 ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦прямой и обратной ¦ма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетевой воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦28 ¦7-473 ¦Система снабжения ¦систе-¦ 1 ¦ 42 ¦ 42¦ ¦ ¦ ¦газовым топливом ¦ма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦29 ¦7-482 ¦Система обеспечения ¦систе-¦ 1 ¦ 33 ¦ 33¦ ¦ ¦ ¦сырой водой ¦ма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30 ¦7-488 ¦Система технологи- ¦- " - ¦ 1 ¦ 58 ¦ 58¦ ¦ ¦ ¦ческой канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦31 ¦7-723 ¦Испытание водогрейных ¦шт. ¦ 2 ¦ 176 ¦ 352¦ ¦ ¦ ¦котлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦32 ¦7-701 ¦Режимно - наладочные ¦шт. ¦ 2 ¦ 339 ¦ 678¦ ¦ ¦ ¦испытания котла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КВ-ГМ-10 на 1 нагрузке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦33 ¦7-701 Ввод- ¦То же, на двух после- ¦на- ¦ 4 ¦ 237,3 ¦ 949¦ ¦ ¦ные указа- ¦дующих нагрузках ¦груз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, п. 2, ¦339 x 0,7 ¦ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦К-0,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого 8236¦ ¦ Накладные расходы - 60% 4942¦ ¦ Итого 13178¦ ¦ Плановые накопления - 6% 791¦ ¦ Итого 13969¦ ¦ Составление технического отчета ¦ ¦ (5% от затрат по п.п. 1 - 31 с учетом ¦ ¦ накладных расходов и плановых ¦ ¦ накоплений: 6609 руб. x 1,6 x 1,06 x 0,05) 560¦ ¦ Итого в ценах 1984 г. 14529¦ ¦ ¦ ¦ Итого в текущих ценах с индексом (коэффициентом) 97053720¦ ¦ изменения уровня цен, равным 6680 ¦ ¦ НДС - 20% 19410744¦ ¦ Всего по смете 116464464¦ L--------------------------------------------------------------------- Приложение 5 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР ПИСЬМО от 30 января 1991 г. N ЛЗ-90-10 О СОСТАВЛЕНИИ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ ЦЕН НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ В связи с задержкой отдельными министерствами и ведомствами разработки новой сметно - нормативной базы на пусконаладочные работы Госстроем СССР подготовлены и направляются Методические рекомендации по составлению смет и определению договорных цен на пусконаладочные работы в 1991 году. Заместитель Председателя Госстроя СССР Л.Н.ЗАРУБКИН Приложение 1 к письму Госстроя СССР от 30 января 1991 г. N ЛЗ-90-10 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОГОВОРНЫХ ЦЕН НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ I. Порядок разработки смет До обеспечения заказчиков, подрядных и проектных организаций новой сметно - нормативной базой на пусконаладочные работы сметы на них составляются на основе межотраслевых и ведомственных ценников в ценах 1984 г. с применением индексов изменения прямых затрат (основная заработная плата) по этим ценникам. При составлении смет следует иметь в виду, что к показателям графы 4 (основная заработная плата) ведомственных ценников рекомендуется применять индексы, разработанные организациями и утвержденные министерствами и ведомствами - подрядчиками, а по межотраслевым ценникам следует применять соответствующие индексы, указанные в Приложении 2 и поправочный коэффициент в размере 1,4, учитывающий затраты по материальному поощрению работников пусконаладочных организаций. Индексы разработаны с учетом новых норм затрат труда и условий его оплаты в соответствии с Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. N 1115. На итоговую сумму основной заработной платы в смете начисляются предельные нормы накладных расходов и плановых накоплений, рекомендованные для применения с 1 января 1991 г., в соответствии с Постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1990 г. N 116. Командировочные расходы работников пусконаладочных организаций в нормах накладных расходов не предусмотрены и учитываются в сметах как "прочие затраты" на основании соответствующих расчетов. В аналогичном порядке рекомендуется осуществлять пересчет остатков сметной стоимости пусконаладочных работ по объектам, переходящим на 1991 год. Пересчитанная и составленная в указанном порядке сметная стоимость пусконаладочных работ и прочих затрат принимается за базисную цену. II. Порядок определения и согласования договорных цен 1. Договорная цена на пусконаладочные работы - это цена подрядных работ, устанавливаемая подрядчиком и заказчиком при заключении договора на выполнение пусконаладочных работ на основе базисной цены, в том числе по результатам проведения конкурсов (торгов). В соответствии с Основами законодательства об инвестиционной деятельности в СССР, принятыми Верховным Советом СССР 10 декабря 1990 г., вмешательство государственных органов и должностных лиц в осуществление договорных отношений между подрядчиком и заказчиком в случаях, не предусмотренных законом, не допускается. Договорная цена на пусконаладочные работы формируется с учетом спроса и предложений на услуги пусконаладочных организаций, стоимости рабочей силы на рынке труда, получения необходимой прибыли, обеспечивающей развитие производства и социальной сферы подрядчика. 2. В договорную цену сверх базисной цены дополнительно включаются: прочие затраты, относящиеся к деятельности подрядчика; затраты, не нашедшие отражение в межотраслевых и отраслевых ценниках и нормах на пусконаладочные работы. По переходящим стройкам эти затраты могут учитываться только на остаточную стоимость работ. 3. В случае необходимости приобретения подрядчиком материальных и топливно - энергетических ресурсов по ценам, превышающим оговоренные в договоре на выполнение пусконаладочных работ, заказчик компенсирует эти дополнительные затраты при предъявлении бухгалтерских справок. 4. Ведомость договорной цены является приложением к договору подряда (дополнительному соглашению) и оформляется по форме согласно Приложению 3. Приложение 2 к письму Госстроя СССР от 30 января 1991 г. N ЛЗ-90-10 ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО МЕЖОТРАСЛЕВЫМ ЦЕННИКАМ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ----------------------------------------------------------T------¬ ¦ Наименование ценника ¦Индекс¦ +---------------------------------------------------------+------+ ¦N 1. Электротехнические устройства ¦0,6 ¦ ¦в том числе: отдел 14 "Лифты электрические" ¦1,3 ¦ ¦N 2. Автоматизированные системы управления ¦0,6 ¦ ¦N 3. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха ¦0,87 ¦ ¦N 4. Подъемно - транспортное оборудование ¦1,36 ¦ ¦N 5. Металлообрабатывающее оборудование ¦0,5 ¦ ¦в том числе: отдел 6 "Кузнечно - прессовое оборудование" ¦0,85 ¦ ¦N 6. Холодильные и компрессорные установки ¦1,0 ¦ ¦N 7. Теплосиловое оборудование ¦0,8 ¦ ¦N 8. Деревообрабатывающее оборудование ¦0,85 ¦ ¦N 9. Сооружения водоснабжения и канализации ¦1,0 ¦ L---------------------------------------------------------+------- Приложение 6 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 1990 г. N 116 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ НОРМ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ И НОРМЫ ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ Государственный строительный комитет СССР постановляет: 1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 1991 г. разработанные ЦНИИЭУС Госстроя СССР, организациями министерств и ведомств СССР, с участием Госплана СССР, Минфина СССР и Промстройбанка СССР и представленные Управлением ценообразования и смет в строительстве Госстроя СССР: предельные нормы накладных расходов на пусконаладочные работы согласно Приложению; норму плановых накоплений на пусконаладочные работы в размере 8 процентов сметной себестоимости работ. Предельные нормы накладных расходов и норма плановых накоплений на пусконаладочные работы рекомендуются для исполнителей этих работ вне зависимости от ведомственной подчиненности заказчика и подрядчика. 2. Признать утратившим силу с 1 января 1991 г. Постановление Госстроя СССР от 31 декабря 1982 г. N 355 "Об утверждении предельных норм накладных расходов и нормы плановых накоплений на пусконаладочные работы". Заместитель Председателя Госстроя СССР В.П.МАРДАШОВ Приложение к Постановлению Госстроя СССР от 29 декабря 1990 г. N 116 ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ --------------------------------------T--------------------------¬ ¦ Наименование оборудования ¦ Норма накладных расходов ¦ ¦ ¦ в процентах от основной ¦ ¦ ¦ заработной платы ¦ +-------------------------------------+--------------------------+ ¦1. Технологическое оборудование ¦ 67 ¦ ¦2. Электротехнические устройства и ¦ ¦ ¦ автоматизированные системы ¦ ¦ ¦ управления ¦ 80 ¦ L-------------------------------------+--------------------------- Примечания. 1. Нормы накладных расходов учитывают введение новых тарифов взносов на государственное социальное страхование в размере 37 процентов в соответствии с Постановлением Верховного Совета СССР "О порядке введения в действие Закона СССР "О пенсионном обеспечении граждан в СССР" от 15 мая 1990 г. N 1481-1. 2. В нормах накладных расходов не учтены затраты, связанные с командированием работников для выполнения пусконаладочных работ, подлежащие возмещению в установленном порядке сверх этих норм. 3. При расчете норм учтена основная заработная плата исполнителей работ в соответствии с Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. N 1115. 4. Нормы накладных расходов и норма плановых накоплений, утвержденные настоящим Постановлением, применяются при определении сметной стоимости работ, на основании ценников на пусконаладочные работы, утвержденных или согласованных Госстроем СССР. Приложение 7 (форма N 5) ПРИМЕР РАЗРАБОТКИ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕПЛОСИЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНОЙ Объект: Котельная с 2 паровыми котлами ДЕ-16-14ГМ. Топливо - газ, мазут. Дирекция по строительству ________________________________ завода. ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВО ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПО ТЕПЛОСИЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ Основание: ППР _______ ----T-----------T----------------------------T---------T---------¬ ¦ N ¦Шифр, номе-¦Наименование работ и затрат,¦ Единица ¦Количес- ¦ ¦п/п¦ра норма- ¦характеристика оборудования ¦измерения¦тво ¦ ¦ ¦тивов ¦ ¦ +----T----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦еди-¦про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ницу¦ект-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из- ¦ным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ме- ¦дан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ре- ¦ным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ +---+-----------+----------------------------+---------+----+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +---+-----------+----------------------------+---------+----+----+ ¦1 ¦Сб. 7 ¦Котел паровой ДЕ-16-14ГМ без¦1 котел ¦- ¦ 2¦ ¦ ¦РСН на ПНР,¦пароперегревателя на газе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вып. 1, ¦паропроизводительностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. 7-1-4 ¦16 т/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда пусконаладоч- ¦чел.-ч ¦921 ¦1842¦ ¦ ¦ ¦ного персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦п. 7-8-1 ¦Горелка газомазутная ГМП-10 ¦шт. ¦- ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 11 ¦ 22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 ¦п. 7-56-1 ¦Дымосос центробежный ДН-11,2¦шт. ¦- ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 70 ¦ 140¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 ¦п. 7-55-1 ¦Вентилятор дутьевой ВДН-12,5¦шт. ¦- ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 56 ¦ 112¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦п. 7-21-1 ¦Установка подогрева воды ¦1 уста- ¦- ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦производительностью до ¦новка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 куб. м/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦255 ¦ 510¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6 ¦п. 7-23-1 ¦Установка для редуцирования ¦1 уста- ¦- ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦пара производительностью ¦новка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40 т/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦133 ¦ 266¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦7 ¦п. 7-53-1 ¦Боров кирпичный длиной до ¦шт. ¦- ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦10 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 22 ¦ 44¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8 ¦п. 7-54-2 ¦Труба дымовая кирпичная ¦шт. ¦- ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 27 ¦ 27¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9 ¦п. 7-57-1 ¦Система обеспечения сырой и ¦1 система¦- ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦химически очищенной водой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной с 2 паровыми кот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 30 ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦10 ¦п. 7-58-2 ¦Система технологического ¦1 система¦- ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦пара и собственных нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной паропроизводитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ностью 16 т/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦106 ¦ 106¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11 ¦п. 7-60-1 ¦Система горячего водоснабже-¦1 система¦- ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ния подогревательной уста- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новки теплопроизводительнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тью до 10 Гкал/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 44 ¦ 44¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12 ¦п. 7-61-1 ¦Система хозяйственно - про- ¦1 система¦- ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦тивопожарного водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной производительнос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тью до 300 Гкал/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 27 ¦ 27¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13 ¦п. 7-63-1 ¦Система обеспечения котель- ¦1 система¦- ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ной сырой водой, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источник питания, отстойник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и перекачивающие устройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 24 ¦ 24¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦14 ¦п. 7-64-1 ¦Система технологической ¦1 система¦- ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦канализации котельной произ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водительностью до 300 Гкал/ч¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 38 ¦ 38¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15 ¦п. 7-27-1 ¦Солерастворитель ДУ 1000 мм ¦шт. ¦- ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 11 ¦ 11¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16 ¦п. 7-28-1 ¦Склад мокрого хранения ¦шт. ¦- ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦реагентов вместимостью до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 26 ¦ 26¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17 ¦п. 7-32-2 ¦Установка для натрий - ¦1 уста- ¦- ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦катионирования воды произво-¦новка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дительностью до 100 куб. м/ч¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦640 ¦ 640¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18 ¦п. 7-39-1 ¦Водный режим парового котло-¦1 котло- ¦- ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦агрегата паропроизводитель- ¦агрегат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ностью 16 т/ч с одноступен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чатым испарением без паропе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регревателя на 1-й нагрузке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦194 ¦ 388¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦19 ¦п. 7-39-1 ¦То же на 2 нагрузках ¦1 котло- ¦- ¦ 4¦ ¦ ¦К-0,7, ¦ ¦агрегат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдел 4 ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦136 ¦ 544¦ ¦ ¦Ввод. ук. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 ¦п. 7-46-1 ¦Установка сепарационная и ¦1 уста- ¦- ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦расширитель непрерывной ¦новка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продувки объемом до 7,5 куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 19 ¦ 19¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21 ¦п. 7-47-3 ¦Установка деаэрационная ¦1 уста- ¦- ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦атмосферного типа ¦новка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦436 ¦ 436¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22 ¦п. 7-25-1 ¦Бак под давлением до 0,2 МПа¦шт. ¦- ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦12,1¦ 12¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦23 ¦п. 7-26-1 ¦Бак - аккумулятор без давле-¦шт. ¦- ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦ 43 ¦ 86¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦24 ¦п. 7-65-3 ¦Режимно - наладочные испыта-¦1 котел ¦- ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ния парового котла без паро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегревателя паропроизводи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельностью 16 т/ч при 1 наг-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рузке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦484 ¦ 968¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦25 ¦п. 7-65-3 ¦То же при 3 последующих ¦1 нагруз-¦- ¦ 6¦ ¦ ¦К-0,7, ¦нагрузках ¦ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отд. 8 ¦Затраты труда: 484 x 0,7 ¦чел.-ч ¦339 ¦2034¦ ¦ ¦Вв. ук. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦26 ¦п. 7-75-3 ¦Испытание паровых котлов ¦1 котел ¦- ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ДЕ-16-14ГМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч ¦380 ¦ 760¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦27 ¦Техн. часть¦Составление технического ¦% ¦- ¦ 2¦ ¦ ¦п. 11 ¦отчета (кроме п. п. 24, 25) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда: 6154 x 0,02 ¦чел.-ч ¦ ¦ 123¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по локальной ведомос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Трудовые ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда пусконаладоч- ¦чел.-ч ¦ ¦9279¦ ¦ ¦ ¦ного персонала ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-----------+----------------------------+---------+----+----- Приложение 8 (форма N 2) ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА (ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ) НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН Объект: Котельная с 2 паровыми котлами ДЕ-16-14ГМ. Топливо - газ, мазут. Дирекция по строительству ________________________________ завода ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕПЛОСИЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ Основание: ППР _______ Сметная стоимость 134476,1 тыс. руб. -------- Нормативная трудоемкость 9279 чел.-ч ---- Расчетный фонд оплаты труда (сметная заработная плата) 41505,0 тыс. руб. ------- (в текущем уровне цен на 1 ноября 1996 г.) ----T-------T-----------------T------T-------T-------------------¬ ¦ N ¦Шифр, ¦Наименование ¦Едини-¦Коли- ¦ Сметная стоимость ¦ ¦п/п¦номер ¦оборудования или ¦ца из-¦чество ¦ в текущем уровне, ¦ ¦ ¦норма- ¦работ, наименова-¦мере- ¦единиц ¦ руб. ¦ ¦ ¦тива и ¦ние ресурсов и ¦ния ¦измере-+-------T-----------+ ¦ ¦другие ¦затрат ¦ ¦ния по ¦на еди-¦ общая ¦ ¦ ¦обосно-¦ ¦ ¦проект-¦ницу ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ным ¦измере-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦данным ¦ния ¦ ¦ +---+-------+-----------------+------+-------+-------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+-------+-----------------+------+-------+-------+-----------+ ¦ ¦ ¦Итого по локаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной ресурсной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смете, составлен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной на основании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦локальной ресурс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной ведомости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Трудовые ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда ¦чел.-ч¦9279 ¦4473 ¦41504967 ¦ ¦ ¦ ¦пусконаладочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по трудовым¦чел.-ч¦ ¦ ¦41504967 ¦ ¦ ¦ ¦ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Накладные расхо- ¦ ¦ ¦ ¦26978229 ¦ ¦ ¦ ¦ды - 65% от ФОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(41504967 x 0,65)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сметная прибыль -¦ ¦ ¦ ¦43580215 ¦ ¦ ¦ ¦105% от ФОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(41504967 x 1,05)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по смете ¦ ¦ ¦ ¦112063411 ¦ ¦ ¦ ¦НДС - 20% ¦ ¦ ¦ ¦22412682 ¦ ¦ ¦ ¦Всего по смете ¦ ¦ ¦ ¦134476093 ¦ L---+-------+-----------------+------+-------+-------+------------ Приложение 9 ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОГО ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ) ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН руб./чел.-ч ----T------------------T-----------------------------------------¬ ¦ N ¦Наименование видов¦Фактический (расчетный) фонд оплаты труда¦ ¦п/п¦работ, показателей¦ (ФОТ) в текущем уровне ¦ ¦ ¦затрат (ресурсов) +--------T--------T---------T--------T----+ ¦ ¦ ¦оплата ¦оплата ¦единовре-¦выплаты ¦все-¦ ¦ ¦ ¦за отра-¦за неот-¦менные ¦на пита-¦го ¦ ¦ ¦ ¦ботанное¦работан-¦поощри- ¦ние, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦время ¦ное вре-¦тельные ¦жилье, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(п. 7 ¦мя (п. 8¦выплаты ¦топливо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инструк-¦Инструк-¦(п. 9 ¦(п. 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции по ¦ции) ¦Инструк- ¦Инструк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦составу ¦ ¦ции) ¦ции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФОТ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------------+--------+--------+---------+--------+----+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+------------------+--------+--------+---------+--------+----+ ¦ ¦Ресурсный сметный ¦ 2818 ¦ 224 ¦ 1297 ¦ 134 ¦4473¦ ¦ ¦расчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пусконаладочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы по теплоси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ловому оборудова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию котельной с 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паровыми котлами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДЕ-16-14ГМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Затраты труда пус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коналадочного пер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------------+--------+--------+---------+--------+----- Приложение 10 (форма N 3) Объект: Котельная с 2 паровыми котлами ДЕ-16-14ГМ. Топливо - газ, мазут. Дирекция по строительству _________________________________ завода РАСЧЕТ N 1 СТОИМОСТИ СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ ТЕПЛОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ Стоимость материальных и топливно - энергетических ресурсов 21223,0 тыс. руб. (в текущем уровне цен на 1 ноября 1996 г.) ----T-------T-------------T---------T------------T---------------¬ ¦ N ¦Обосно-¦Наименование ¦ Единица ¦Расход сы- ¦Стоимость, руб.¦ ¦п/п¦вание ¦сырья, мате- ¦измерения¦рья, матери-¦ с НДС (20%) ¦ ¦ ¦сметной¦риалов, топ- ¦ ¦альных и ¦ ¦ ¦ ¦стои- ¦лива, энерго-¦ ¦топливно - ¦ ¦ ¦ ¦мости ¦ресурсов ¦ ¦энергетичес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ких ресурсов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------+------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ¦на пе-¦едини-¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦еди- ¦риод ¦цы из-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ницу ¦пуско-¦мере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦про- ¦нала- ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ект- ¦дочных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦про- ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из- ¦прог- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦води-¦раммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тель-¦выпус-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности¦ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(на ¦про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ко-¦дукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тел) ¦в пе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 кот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ла) ¦ ¦ ¦ +---+-------+-------------+---------+-----+------+------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---+-------+-------------+---------+-----+------+------+--------+ ¦ ¦ ¦Расход мате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риалов при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытании па-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровых котлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДЕ-16-14ГМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2 котла) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 ¦Счет ¦Газ естест- ¦тыс. куб.¦ 30 ¦ 60 ¦273000¦16380000¦ ¦ ¦постав-¦венный ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦То же ¦Химически ¦ т ¦ 300 ¦ 600 ¦ 2860¦ 1716000¦ ¦ ¦ ¦очищенная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 ¦То же ¦Электроэнер- ¦кВт x ч ¦5300 ¦10600 ¦ 295¦ 3127000¦ ¦ ¦ ¦гия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦21223000¦ L---+-------+-------------+---------+-----+------+------+--------- Приложение 11 (форма N 4) Объект: Котельная с 2 паровыми котлами ДЕ-16-14ГМ. Топливо - газ, мазут. Дирекция по строительству ________________________________ завода РАСЧЕТ N 4 СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА НА ПЕРИОД ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ И КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ ТЕПЛОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ Стоимость затрат на содержание эксплуатационного персонала 933,3 тыс. руб. (в текущем уровне цен на 1 ноября 1996 г.) ----T------------T-----T-------------------T------T------T-------¬ ¦ N ¦Наименование¦Коли-¦Количество рабочих ¦Всего ¦Днев- ¦ Сумма ¦ ¦п/п¦профессий и ¦чест-¦ дней (часов) на ¦затрат¦ная ¦затрат ¦ ¦ ¦должностей, ¦во ¦ период ¦труда,¦(часо-¦(гр. 8 ¦ ¦ ¦ категория ¦чело-+------T-----T------+чел.- ¦вая) ¦ x ¦ ¦ ¦ или разряд ¦век ¦налад-¦пуска¦комп- ¦дни ¦став- ¦гр. 7),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки ¦ ¦лекс- ¦(чел.-¦ка ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ч) ¦<*>, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опро- ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рудо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-----+------+-----+------+------+------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ +---+------------+-----+------+-----+------+------+------+-------+ ¦ 1 ¦Инженер - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплотехник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦II ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категории ¦ 2 ¦ 40 ¦ 60 ¦ 144 ¦ 244 ¦ 3825 ¦933300 ¦ L---+------------+-----+------+-----+------+------+------+-------- -------------------------------- <*> Состав затрат определяется на основании положений, действующих в отрасли. В примере учтен ФОТ персонала. Приложение 12 ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ СВОДНОЙ СМЕТЫ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (В пример условно включены результаты локального сметного расчета, составленного ресурсным методом) СВОДНАЯ СМЕТА НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Объект: Котельная с 2 паровыми котлами ДЕ-16-14ГМ. Топливо - газ, мазут. Дирекция по строительству ___________________________ завода Сметная стоимость 349107,7 тыс. руб. (в текущем уровне цен на 1 ноября 1996 г.) ----T-----------------T------------------------T-----------------¬ ¦ N ¦ Номер сметы, ¦ Наименование разделов, ¦Сметная стоимость¦ ¦п/п¦ расчета ¦ объектов и затрат ¦в текущем (прог- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нозном) уровне, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ +---+-----------------+------------------------+-----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +---+-----------------+------------------------+-----------------+ ¦ 1. Пусконаладочные работы, выполняемые подрядными ¦ ¦ организациями ¦ +---T-----------------T------------------------T-----------------+ ¦1. ¦Локальная смета ¦Пусконаладочные работы ¦ ¦ ¦ ¦N 1 ¦по теплосиловому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованию котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с 2 паровыми котлами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДЕ-16-14ГМ (см. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приложение 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с учетом НДС ¦ 134476,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. ¦Локальная смета ¦________________________¦_________________¦ ¦ ¦N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. ¦Локальная смета ¦________________________¦_________________¦ ¦ ¦N 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и т.п. ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦Итого по разделу 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с учетом НДС ¦ 268952,2 ¦ +---+-----------------+------------------------+-----------------+ ¦ 2. Стоимость сырья и материальных ресурсов ¦ +---T-----------------T------------------------T-----------------+ ¦4. ¦Расчет N 1 ¦Стоимость сырья, матери-¦ ¦ ¦ ¦ ¦альных и топливно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергетических ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для пусконаладочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ и комплексного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опробования теплосило- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вого оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной (см. приложе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние 10) с учетом НДС ¦ 21223,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5. ¦Расчет N 2 ¦________________________¦_________________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦6. ¦Расчет N 3 ¦________________________¦_________________¦ ¦ ¦и т.п. ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦Итого по разделу 2 с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом НДС ¦ 42446,0 ¦ +---+-----------------+------------------------+-----------------+ ¦ 3. Содержание эксплуатационного персонала ¦ +---T-----------------T------------------------T-----------------+ ¦7. ¦Расчет N 4 ¦Стоимость затрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание эксплуатаци- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онного персонала на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦период пусконаладочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ и комплексного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опробования оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(см. приложение 11) ¦ 933,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8. ¦Расчет N 5 ¦________________________¦_________________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9. ¦Расчет N 6 ¦________________________¦_________________¦ ¦ ¦и т.п. ¦ ¦ ¦ +---+-----------------+------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦Итого по разделу 3 ¦ 1866,6 ¦ +---+-----------------+------------------------+-----------------+ ¦ 4. Прочие затраты ¦ +---T-----------------T------------------------T-----------------+ ¦10.¦ ¦Командировочные расходы ¦ 16602,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦11.¦ ¦Составление сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации ¦ 4482,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦12.¦ ¦________________________¦_________________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦13.¦ ¦________________________¦_________________¦ +---+-----------------+------------------------+-----------------+ ¦ ¦ ¦Итого по разделу 4 ¦ 21084,5 ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ 334349,3 ¦ +---+-----------------+------------------------+-----------------+ ¦14.¦ ¦Непредвиденные расходы -¦ ¦ ¦ ¦ ¦3% от суммы по разделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 - 4 без учета НДС ¦ 8473,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15.¦ ¦НДС (20%) на сумму по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разделам 3, 4 и п. 14 ¦ 6284,9 ¦ ¦ ¦ ¦Всего по сводной смете ¦ 349107,7 ¦ L---+-----------------+------------------------+------------------ Приложение 13 Утвержден решением ГГК Газпром от 3 декабря 1991 г. N 13 ЦЕННИК НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВСН-02-91 Газпром (Извлечения) ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1. Общие положения 1.1. Ценник предназначен для составления смет и расчетов между организациями - заказчиками и подрядчиками за выполненные пусконаладочные работы технологического оборудования газовой промышленности на вводимых в эксплуатацию строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых действующих предприятиях, зданиях и сооружениях. Ценники могут применяться для оплаты труда исполнителей пусконаладочных работ. Ценники не разрешается применять для определения стоимости технического (эксплуатационного) обслуживания, ремонта оборудования и других работ по эксплуатируемому оборудованию действующих предприятий. 1.2. Ценник обязателен для применения всеми предприятиями и организациями, выполняющими пусконаладочные работы на объектах Государственного газового концерна "Газпром". 1.3. Цены пусконаладочных работ определены, исходя из сложности серийно выпускаемого оборудования, с учетом требований правил 3-й части СНиП "Организация, производство и приемка работ", правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования, технических условий на изготовление и поставку оборудования, руководящих технических материалов, а также правил органов государственного надзора, по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности. 1.4. Расценки рассчитаны исходя из того, что оборудование не имеет конструктивных или иных дефектов, новое и не было в эксплуатации, а в случае длительного или неправильного хранения ему произведена ревизия или восстановительный ремонт. 1.5. Ценником учтены затраты на: подготовительные работы: организационно - инженерная подготовка, ознакомление с проектно - сметной документацией, технической документацией предприятий - изготовителей, эксплуатационно - технической документацией; проверка ее соответствия нормам, проекту; составление календарного графика, программы проведения пусконаладочных работ и согласование их с заказчиком; осмотр оборудования и проверка правильности выполнения монтажных работ в соответствии с проектом и инструкциями заводов - изготовителей оборудования; выдача замечаний и контроль за их устранением; проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах, ознакомление его с программой наладки, пуска и комплексного опробования оборудования и систем; наладочные работы: участие в проведении индивидуальных испытаний; наладка и пуск основного и вспомогательного оборудования установки; опробование оборудования в комплексе на инертных средах с проверкой правильности функционирования элементов технологической схемы; составление ведомости дефектов и недоделок, наблюдение за их устранением; комплексное опробование оборудования: проведение комплексного опробования оборудования в технологической схеме после наладки и вывод установки на технологический режим промышленной эксплуатации; устойчивая работа оборудования на технологических режимах, установленных проектом; заключительные работы: составление технического отчета по проведенным работам, оформление рабочей приемо - сдаточной документации; уборка рабочего места и приобретение проездных документов. Подробный состав пусконаладочных работ, учитываемых в расценках по видам оборудования, приводится в вводных указаниях к отделам ценника. 1.6. До начала выполнения непосредственно пусконаладочных работ подрядчик проводит необходимые подготовительные работы, перечень которых приводится в п. 1.5 технической части ценника. Затраты на выполнение в полном объеме подготовительных работ учитываются в расценках. При расчетах за выполненные пусконаладочные работы стоимость подготовительных работ устанавливается заказчиком, в зависимости от эффективности выданных предложений и замечаний, в пределах норматива (в процентах от общей стоимости пусконаладочных работ), предусмотренного ценником (таблица 2). 1.7. В состав пусконаладочных работ не включены: различного вида испытания, которые согласно техническим условиям на изготовление и поставку оборудования должны производиться на стадии его изготовления или монтажа. При необходимости вопросы отнесения тех или иных работ к монтажным и пусконаладочным должны решаться на основании технической документации заводов - изготовителей оборудования, проекта соответствующими научно - техническими (техническими) советами при Государственном газовом концерне "Газпром" и ЦНИИЭУС Госстроя СССР; ревизия, ремонт оборудования, замена узлов и механизмов и другие работы, вызванные низким качеством оборудования, неправильным или длительным его хранением, дефектами монтажа. 1.8. В ценах на пусконаладочные работы не учтены возмещаемые в установленном порядке затраты на: материальные (в том числе энергетические) ресурсы, сырье, полуфабрикаты, приборы, инструмент, приспособления, вспомогательные материалы, защитные средства, представляемые заказчиком за свой счет; проведение заказчиком лабораторных физико - технических и химических анализов; участие эксплуатационного персонала заказчика в производстве пусконаладочных работ; стоимость технического обслуживания оборудования. 1.9. До начала индивидуальных испытаний технологического оборудования выполняются пусконаладочные работы по электрическим устройствам и автоматизированным системам управления в объеме, обеспечивающем проведение указанных испытаний. Стоимость этих работ учитывается расценками ценников N 1 и 2. 1.10. Приведенные в ценниках прямые затраты содержат только основную заработную плату пусконаладочного персонала, рассчитанную на основе тарифных ставок и должностных окладов в соответствии с Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. N 1115, а также разъяснениями об условиях оплаты труда инженеров и техников по наладке и испытаниям оборудования, утвержденными Постановлением Госкомтруда СССР от 16 сентября 1987 г. N 562/26-43. Заработная плата исчислена исходя из районного коэффициента, равного 1. В случае, если на работников - исполнителей пусконаладочных работ распространяются на основе действующего законодательства условия оплаты труда, отличные от предусмотренных ценниками, расценки следует корректировать. 1.11. Для учета дополнительных затрат подрядчика на покрытие разницы между заработной платой, фактически выплачиваемой исполнителям работ (с учетом приработка), и прямыми затратами (основной заработной платой), приведенными в ценниках, в локальных сметах должны предусматриваться суммы средств, рассчитываемые с помощью коэффициента 1,4 (к прямым затратам). Эти суммы средств включаются в общую сметную стоимость (объем) пусконаладочных работ согласно Инструкции о порядке составления смет на пусконаладочные работы. 1.12. Затраты, связанные с эксплуатацией оборудования, специальных передвижных лабораторий, автотранспорта, лабораторных стендов, приборов, станков, приспособлений, используемых для выполнения пусконаладочных работ, учитываются в сметах в составе накладных расходов. 1.13. Накладные расходы и плановые накопления в ценниках не учтены и должны начисляться в локальных сметах дополнительно: накладные расходы в размере 67 процентов от прямых затрат; плановые накопления - в размере 8 процентов от суммы основной заработной платы и накладных расходов в соответствии с Постановлением Госстроя СССР N 116 от 29 декабря 1990 г. 1.14. Затраты на командирование работников для выполнения пусконаладочных работ нормами накладных расходов не учтены и должны определяться дополнительно в смете на пусконаладочные работы в разделе "Прочие затраты" согласно Инструкции о порядке составления смет на пусконаладочные работы. 1.15. При составлении смет ссылки на позиции ценников обозначаются шифром ценника и порядковым номером позиции. Ссылки на технические части и вводные указания ценников следует обозначать начальными буквами и номером соответствующего пункта. Например, ТЧ-9.1 означает: Техническая часть, п. 9.1; ВУ-3,5 - Вводные указания, п. 3.5. При применении какого-либо ценника ссылка на содержание технических частей и вводных указаний других ценников не допускается. 2. Порядок применения цен 2.1. При выполнении пусконаладочных работ на объектах, расположенных в местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, либо на объектах, на которые распространяются льготные условия по оплате труда, к прямым затратам следует применять районные или льготные коэффициенты в размерах, установленных действующим законодательством. 2.2. Расценку по вновь осваиваемому промышленностью оборудованию, не включенному в ценники, следует принимать по расценке аналогичного оборудования (близкого по конструкции, технологическому назначению), предусмотренного ценником, с коэффициентом 1,2, а при отсутствии аналога - на основе индивидуальной калькуляции, разработанной в соответствии с Инструкцией о порядке составления смет на пусконаладочные работы. 2.3. В случаях одновременного выполнения пусконаладочных работ на нескольких однотипных единицах оборудования, размещенных в одном здании, цехе и т.п., расценку по второй и последующим единицам оборудования следует принимать с понижающим коэффициентом 0,8. 2.4. При выполнении пусконаладочных работ в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в ценнике (при реконструкции, техническом перевооружении, расширении промышленных предприятий, зданий и сооружений, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и т.п.), вследствие чего снижается производительность труда исполнителей работ, следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1. Таблица 1 ----T------------------------------------------------T-----------¬ ¦ N ¦ Условия производства работ ¦Коэффициент¦ ¦п/п¦ ¦ ¦ +---+------------------------------------------------+-----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +---+------------------------------------------------+-----------+ ¦1 ¦На действующих предприятиях (в цехах, корпусах,¦от 1,1 ¦ ¦ ¦на производственных площадках) при наличии в зо-¦до 1,2 ¦ ¦ ¦не производства работ действующего технологичес-¦ ¦ ¦ ¦кого оборудования или транспорта, непосредствен-¦ ¦ ¦ ¦но влияющих на выполнение пусконаладочных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 ¦То же, на предприятиях металлургической, хими-¦от 1,1 ¦ ¦ ¦ческой и нефтехимической отраслей промышленности¦до 1,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 ¦При выполнении работ в охранной зоне воздушных¦от 1,1 ¦ ¦ ¦линий электропередачи, в местах прохода коммуни-¦до 1,2 ¦ ¦ ¦каций электроснабжения в действующих электроус-¦ ¦ ¦ ¦тановках, вблизи конструкций и предметов, нахо-¦ ¦ ¦ ¦дящихся под напряжением, если это связано с ог-¦ ¦ ¦ ¦раничением действий персонала специальными тре-¦ ¦ ¦ ¦бованиями согласно ПТЭ и ПТБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4 ¦При температуре воздуха на рабочем месте более¦от 1,15 ¦ ¦ ¦40 град. C в помещениях ¦до 1,25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5 ¦В действующих цехах предприятий с вредными усло-¦ 1,15 ¦ ¦ ¦виями труда, в которых рабочим промышленного¦ ¦ ¦ ¦предприятия установлен сокращенный рабочий день,¦ ¦ ¦ ¦а работники, выполняющие пусконаладочные работы,¦ ¦ ¦ ¦не переведены на сокращенный рабочий день ¦ ¦ L---+------------------------------------------------+------------ Примечания. 1. Коэффициенты табл. 1 должны применяться к прямым затратам только тех этапов работ, которые фактически выполняются в более сложных производственных условиях, перечисленных в указанной таблице. 2. Применение указанных коэффициентов при составлении сметной документации должно обосновываться проектными данными, а при расчетах за выполненные работы - актом, фиксирующим условия производства работ. Конкретная величина коэффициента принимается по согласованию с заказчиком. 3. При выполнении работ в условиях, предусмотренных в табл. 1, может быть применен только один из коэффициентов, за исключением коэффициента, приведенного в п. 5, который при наличии условий может применяться одновременно с одним из коэффициентов, приведенных в п. 1 и 2. 2.5. Сметную стоимость повторных пусконаладочных работ следует определять путем применения к ценам понижающего коэффициента 0,8. Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, производимые до сдачи объекта в эксплуатацию, вызванные изменением технологического процесса, режима работы оборудования, что связано с частичным изменением проекта, а также вынужденной заменой оборудования. Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) заказчика, в котором указываются причины повторного выполнения работ, их объем и источники оплаты. Сметы на повторные работы составляются в соответствии с Инструкцией о порядке составления смет на пусконаладочные работы. Повторное выполнение пусконаладочных работ для исправления брака или отступлений от технологии производства работ дополнительной оплате не подлежит. 2.6. При расчетах за выполненные пусконаладочные работы, когда договором предусматривается промежуточная оплата, следует руководствоваться составом и структурой (по этапам) этих работ, приведенными в табл. 2. Расчеты могут производиться только за законченный этап работы, то есть при условии выполнения полного перечня работ (операций), предусмотренного содержанием этапа по ценнику. Таблица 2 ------T-----------------------------------------T----------------¬ ¦ N ¦ Этапы пусконаладочных работ ¦Процент от общей¦ ¦этапа¦ ¦стоимости работ ¦ +-----+-----------------------------------------+----------------+ ¦ I ¦Подготовительные работы ¦ 25 ¦ ¦ II ¦Наладочные работы ¦ 50 ¦ ¦ III ¦Комплексное опробование оборудования ¦ 20 ¦ ¦ IV ¦Заключительные работы ¦ 5 ¦ L-----+-----------------------------------------+----------------- 2.7. В случае, если монтажные и пусконаладочные работы на объекте по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), цену пусконаладочных работ по такому оборудованию следует принимать с коэффициентом 0,8. Этот же коэффициент применяется к ценам пусконаладочных работ и в случаях, если они производятся при техническом руководстве персоналом предприятий - изготовителей или фирм - поставщиков оборудования <*>. -------------------------------- <*> Средства для оплаты труда персонала предприятий - изготовителей оборудования и фирм - поставщиков предусматриваются заказчиком в сводной смете на ввод в эксплуатацию предприятия, здания, сооружения. 2.8. Определение сметной стоимости пусконаладочных работ, учитывающей местные условия их выполнения, должно производиться в локальных сметах в следующем порядке: - к прямым затратам (основной заработной плате) применить коэффициенты; - приведенные в технических частях и вводных указаниях к отделам и разделам ценников; - указанные в п. п. 2.4, 2.7; - районные в размерах, установленных действующим законодательством; - установленные решениями директивных органов для отдельных строек, расположенных в высокогорных, безводных, пустынных и других сложных условиях; - начислить в установленных размерах накладные расходы на скорректированную основную заработную плату и плановые накопления на сумму прямых затрат и накладных расходов; - учесть затраты на увеличение заработной платы пусконаладочного персонала согласно п. 1.10 путем применения к итогу по смете без накладных расходов и плановых накоплений коэффициента, приведенного в технической части ценника. Указанные затраты включить в общую сметную стоимость пусконаладочных работ по локальной смете. 3. Порядок определения и согласования договорных цен 3.1. Порядок определения и согласования договорных цен установлен в соответствии с письмом Госстроя СССР от 30.01.91 N ЛЗ-90-10. 3.2. Договорная цена на пусконаладочные работы - это цена подрядных работ, установленная заказчиком и подрядчиком при заключении договора на выполнение пусконаладочных работ на основании базисной цены, в том числе по результатам проведения конкурсов (торгов). Договорная цена на пусконаладочные работы формируется с учетом спроса и предложений на услуги пусконаладочных организаций, стоимости рабочей силы на рынке труда, получения необходимой прибыли, обеспечивающей развитие производства и социальной сферы подрядчика. 3.3. Ведомость договорной цены является приложением к договору подряда (дополнительному соглашению). ОТДЕЛ 1 ОБОРУДОВАНИЕ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ Ценником учтены затраты (поз. 73, 74), связанные с выполнением индивидуальных испытаний в составе монтажных работ. ------T-----------------------------T---------T----------T-------¬ ¦N ¦ Наименование и техническая ¦ Единица ¦Прямые за-¦Затраты¦ ¦пози-¦ характеристика оборудования ¦измерения¦траты (ос-¦труда, ¦ ¦ции ¦ или видов работ ¦ ¦новная ¦чел.-ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарплата),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ +-----+-----------------------------+---------+----------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----+-----------------------------+---------+----------+-------+ ¦ ¦Раздел 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Газоперекачивающие агрегаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Группа 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Газоперекачивающие агрегаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с газотурбинным приводом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦Агрегат газоперекачивающий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГПА-Ц-6,3, номинальная мощ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность 6300 кВт, центробежный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нагнетатель типа Н-1,5-196 и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦его модификации ¦Агрегат ¦2399 ¦2600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦Агрегат газоперекачивающий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГПА-Ц-16. Номинальная мощ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность 16000 кВт ¦- " - ¦2862 ¦3116 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦Агрегат газоперекачивающий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГТН-16М ¦- " - ¦3242 ¦3444 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦Агрегат газоперекачивающий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГПУ-16 ¦- " - ¦3000 ¦3192 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦Агрегат газоперекачивающий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГТНР-12,5 ¦- " - ¦3515 ¦3726 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦Агрегат газоперекачивающий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГТН-25 "ТМЗ" ¦- " - ¦4704 ¦4986 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦Агрегат газоперекачивающий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГТНР-10 ¦- " - ¦2862 ¦3045 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦Агрегат газоперекачивающий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГПУ-10 ¦- " - ¦2625 ¦2783 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Группа 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Газоперекачивающие агрегаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с электроприводом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦Агрегат газоперекачивающий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭГПА-2-12,5 ¦- " - ¦2073 ¦2197 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Группа 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Газомотокомпрессоры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦Газомотокомпрессор МК-8М ¦- " - ¦2100 ¦2226 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51 ¦Газомотокомпрессор 10 ГКН-АМ ¦- " - ¦1912 ¦2059 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Группа 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общестанционное оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 73 ¦Кран запорный с пневмогидрав-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лическим оборудованием и сис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦темой управления Ду 700-1400 ¦шт. ¦ 282 ¦ 299 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 74 ¦Кран запорный с пневмогидрав-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лическим оборудованием и сис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦темой управления Ду 50-500 ¦шт. ¦ 154 ¦ 163 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 75 ¦Аппарат воздушного охлаждения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа, масла, воды, ДЭГа ¦Аппарат ¦ 423 ¦ 407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 76 ¦Блок из шести пылеуловителей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦циклонного типа (совместно с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системой сбора конденсата и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦механических примесей) ¦Комплект ¦ 243 ¦ 222 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 77 ¦Блок подготовки масла (вклю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чает в себя установку очистки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и насосную масел) ¦Блок ¦ 164 ¦ 158 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 78 ¦Электростанция передвижная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газотурбинная типа ПАЭС-2500,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стационарная ЭГ(ЭД)-1000 ¦Комплект ¦ 637 ¦ 602 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 79 ¦Устройство камеры запуска¦Устройст-¦ 584 ¦ 562 ¦ ¦ ¦(камеры приема) очистного¦во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поршня (совместно с системой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сброса конденсата и механи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческих примесей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦Установка блочно - комплект-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная подготовки пускового,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топливного и импульсного га-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за, ГП-606-01, 02, 03, 04,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦05, 06, 07 (блок очистки га-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за, блок подогревателя газа,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блок осушки и хранения им-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пульсного газа, блок замера¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа, блок замера и редуциро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания газа собственных нужд,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блок редуцирования топливно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го, пускового газа, блок по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦догревателя газа регенерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адсорберов) ¦Комплект ¦ 455 ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 81 ¦Блок из шести фильтров - се-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦параторов подготовки техноло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гического газа ¦Блок ¦ 356 ¦ 325 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 82 ¦Система пожаротушения (газо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вая) укрытия ГПА (с регенера-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тором типа углекислота, хла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дон, галон) ¦Система ¦ 166 ¦ 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Группа 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Автомобильные газонаполни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельные компрессорные станции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(АГНКС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦110 ¦Станция автомобильная газона-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полнительная в блочно - кон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тейнерном исполнении АГНКС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦БКИ-250 производительностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1200 - 2000 куб. нм/ч (блок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компрессорных установок с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тремя компрессорами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4ГМ2,5-1,8/5-250, блок осушки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа, блок обеспечения, ко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лонны заправочные - 6 шт.,¦Станция ¦7845 ¦7691 ¦ ¦ ¦блок аккумуляторов газа) ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+-----------------------------+---------+----------+-------- ОТДЕЛ 2 ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ ------T-----------------------------T---------T----------T-------¬ ¦N ¦ Наименование и техническая ¦ Единица ¦Прямые за-¦Затраты¦ ¦пози-¦ характеристика оборудования ¦измерения¦траты (ос-¦труда, ¦ ¦ции ¦ или видов работ ¦ ¦новная ¦чел.-ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарплата),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ +-----+-----------------------------+---------+----------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----+-----------------------------+---------+----------+-------+ ¦ ¦Отдел 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оборудование газодобывающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Раздел 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Установки подготовки природ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного газа к транспорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Группа 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Установки комплексной подго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товки газа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦216 ¦Установка осушки природного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа (цеолитовая, ДЭГ) произ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водительностью 1 - 4 млрд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. нм/год (однопоточная) ¦Установка¦10177 ¦9664 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦217 ¦Установка регенерации ДЭГ¦- " - ¦18963 ¦18142 ¦ ¦ ¦производительностью 37 т/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦218 ¦Установка регенерации метано-¦- " - ¦6338 ¦5973 ¦ ¦ ¦ла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦219 ¦Установка низкотемпературной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сепарации производительностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 - 1,5 млрд. куб. нм/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(однопоточная) ¦- " - ¦9342 ¦8869 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦220 ¦Установка низкотемпературной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦абсорбции производительностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 - 1,5 куб. нм/год (однопо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦точная) ¦- " - ¦10163 ¦9664 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦221 ¦Установка подогрева теплоно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сителя производительностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 тыс. куб. м/ч ¦- " - ¦6871 ¦6517 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Группа 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Блочные турбодетандерные аг-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦240 ¦Агрегат блочный турбодетан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дерный БТДА-10/13 производи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельностью 10 млн. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нм/сут. ¦Агрегат ¦1169 ¦1185 ¦ L-----+-----------------------------+---------+----------+-------- ОТДЕЛ 3 ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ ------T-----------------------------T---------T----------T-------¬ ¦N ¦ Наименование и техническая ¦ Единица ¦Прямые за-¦Затраты¦ ¦пози-¦ характеристика оборудования ¦измерения¦траты (ос-¦труда, ¦ ¦ции ¦ или видов работ ¦ ¦новная ¦чел.-ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зарплата),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ +-----+-----------------------------+---------+----------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----+-----------------------------+---------+----------+-------+ ¦ ¦Отдел 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оборудование газоперерабаты- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вающих заводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Раздел 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Технологические установки пе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реработки природного газа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Группа 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Установки очистки и осушки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природного газа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦341 ¦Установка сепарации газа вы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокого давления производи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельностью 1,5 млрд. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нм/год (однопоточная) ¦Установка¦ 3359 ¦ 2932 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦342 ¦Установка очистки газа от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кислых компонентов (цеолита-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми, амином) производитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ностью 1,5 млрд. куб. нм/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(однопоточная) ¦- " - ¦ 9030 ¦ 7892 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦343 ¦Установка осушки и отбензини-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания газа производитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ностью 2 млрд. куб. нм/год¦- " - ¦10813 ¦ 9546 ¦ ¦ ¦(однопоточная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦344 ¦Установка промывки и компри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мирования газов стабилизации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и выветривания производитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ностью 1,5 млрд. куб. нм/год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(однопоточная) ¦- " - ¦ 9002 ¦ 7911 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Группа 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Установки получения и отгруз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки серы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦360 ¦Установка получения элемен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарной серы методом Клауса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производительностью 200 тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т/год (однопоточная) ¦- " - ¦ 8462 ¦ 7450 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Группа 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Установки переработки угле- ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водородного конденсата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦380 ¦Установка стабилизации угле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водородного конденсата произ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водительностью 1 - 1,5 млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т/год (однопоточная) ¦- " - ¦ 4353 ¦ 3947 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦381 ¦Установка получения пропана¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(однопоточная) ¦- " - ¦16507 ¦15789 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦382 ¦Установка деэтанизации газо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вого конденсата производи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельностью 1 млн. т/год (од-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нопоточная) ¦- " - ¦10718 ¦10213 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦383 ¦Установка получения дизельно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го топлива производитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ностью 1 млн. т/год (однопо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦точная) ¦- " - ¦ 9483 ¦ 9060 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Группа 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Технологический комплекс ус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тановок извлечения гелия из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природного газа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦401 ¦Установка осушки природного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа (однопоточная) произво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дительностью 3 млрд. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нм/год ¦Установка¦ 9762 ¦ 8472 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦402 ¦Установка получения гелиевого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦концентрата ¦- " - ¦21265 ¦19148 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦403 ¦Установка выделения этана ¦- " - ¦ 6750 ¦ 6388 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦404 ¦Установка тонкой очистки ¦- " - ¦13507 ¦11762