## Урезанный
Форма КОР-05
Ведомость измененных объемов работ №
№пп | Действующий контракт (позиция / наименование и объемы работы) | [8 empty] | Корректировка контракта (позиция / наименование и обьемы работ) | [7 empty] | отклонении
| раздел проекта. лист | Шифр | лист | пункт | № разрешения. дата | № разрешения. дата | Наименование работ по утв. "в производство" проекту | ед.изм | кол-во | раздел проекта, лист | Шифр | лист | пункт | № разрешения. дата | Наименование работ по "измененному'' проекту | ед.изм | кол-во | отклонения : (+) добавляется. (-)
1 | 2 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Г.1.0000.0001/1-И-СНП-Заполярье/ГТП/1.4-07.000-Р.ВР1 Рекультивация земель
2 | Г.1.0000.0001/1-И-СНП-Заполярье/ГТП/1.4-07.000-Р.ВР1 | [5 empty] | Планировка бульдозером | га | 5.35 | Г.1.0000.0001/1-И-СНП-Заполярье/ГТП/1.4-07.000-Р.ВР1 |  |  |  | 1047-3 10.13 | Планировка бульдозером | га | 3.7225 |  | -1.6275
3 | Г.1.0000.0001/1-И-СНП-Заполярье/ГТП/1.4-07.000-Р.ВР1 | [5 empty] | - вспашка, культивация, боронование | га | 0.056 | Г.1.0000.0001/1-И-СНП-Заполярье/ГТП/1.4-07.000-Р.ВР2 |  |  |  | 1047-3 10.13 | - вспашка, культивация, боронование | га | 0.08 | 0.024
4 | Г.1.0000.0001/1-И-СНП-Заполярье/ГТП/1.4-07.000-Р.ВР1 | [5 empty] | - внесение минеральных удобрений 80 кг/га | га | 0.056 | Г.1.0000.0001/1-И-СНП-Заполярье/ГТП/1.4-07.000-Р.ВР3 |  |  |  | 1047-3 10.13 | - внесение минеральных удобрений 80 кг/га | га | 0.08 | 0.024
5 | Г.1.0000.0001/1-И-СНП-Заполярье/ГТП/1.4-07.000-Р.ВР1 | [5 empty] | - внесение органических удобрений 60 т/га | га | 0.056 | Г.1.0000.0001/1-И-СНП-Заполярье/ГТП/1.4-07.000-Р.ВР4 |  |  |  | 1047-3 10.13 | - внесение органических удобрений 60 т/га | га | 0.08 | 0.024
6 | Г.1.0000.0001/1-И-СНП-Заполярье/ГТП/1.4-07.000-Р.ВР1 | [5 empty] | - посев трав 60 кг/га | га | 0.056 | Г.1.0000.0001/1-И-СНП-Заполярье/ГТП/1.4-07.000-Р.ВР5 |  |  |  | 1047-3 10.13 | - посев трав 60 кг/га | га | 0.08 | 0.024
Представитель подрядной организации:
Директора проекта
[10 empty] | (Ф.И.О.) |  |  |  | 9: (дата)
Представитель Заказчика:
Начальник штаба
[10 empty] | (Ф.И.О.) |  |  |  | 9: (дата)